АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 года № 770

г. Холм

Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 18 июня 2019 года № 222 «О государственной программе Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2024 годы» и в целях сохранения в сельском хозяйстве стабильного товарного производства, повышения объемов производства и продажи сельскохозяйственной продукции, улучшения её качества, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы» (далее Программа) с 01 января 2020 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Холмского муниципального района принять участие в выполнении мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

района от 14.11.2019 № 770

Муниципальная программа Холмского муниципального района

«Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района

на 2020-2024 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Холмского муниципального района

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2020-2024 годы»

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел сельского хозяйства Администрации Холмского муниципального района (далее отдел сельского хозяйства).

3. Соисполнители муниципальной программы:

администрации сельских поселений и Холмского городского поселения (по согласованию);

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Обеспечение населения района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Развитие производства и переработки основных видов животноводческой продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах (т) | 76 | 77 | 78 | 80 |  | 81 |
| 1.2 | Задача 2. Развитие производства и переработки основных видов растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений(%) | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 2. | Цель 2. Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1.Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки(ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 2.1.2 | Участие в областных и межрегиональных сельскохозяйственных ярмарках, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 2.2 | Задача 2 . Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, (га) | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |
| 2.3 | Задача 3. Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Освобождение от борщевика Сосновского земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов, га | 1 | 7,3 | 10 | 10 |  | 10 |
| 2.3.2 | В том числе, освобождение от борщевика Сосновского земель сельскохозяйственого назначения и земель населенных пунттов, на территориях сельских поселений, га | - | 7,3 | 10 | 10 |  | 10 |
| 3. | Цель 3. Развитие системы консультационного и информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество работников сельского хозяйства, прошедших программы повышения квалификации и переподготовки (чел.) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 3.2 | Задача 2. Развитие системы информационного и консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество проведенных семинаров (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2024 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 | 15,60000 |  |  |  |  |  | 15,60000 |
| 2021 | 154,00000 |  |  |  |  |  | 154,00000 |
| 2022 | 238,00000 |  |  |  |  |  | 238,00000 |
| 2023 | 238,00000 |  |  |  |  |  | 238,00000 |
| 2024 | 238,00000 |  |  |  |  |  | 238,00000 |
| ВСЕГО | 883,60000 |  |  |  |  |  | 883,60000 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;

повышение уровня занятости и доходов сельского населения;

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

I. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства Холмского муниципального района, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере

Производство сельскохозяйственной продукции по своему значению в формировании продовольственного рынка и обеспечении занятости сельского населения является одной из ключевых составляющих в экономике района.

В районе производством сельскохозяйственной продукции занимаются только малые формы хозяйствования. Поэтому районная программа направлена на поддержание и дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством и личных подсобных хозяйств.

В Холмском районе на 01 января 2019 года производством сельскохозяйственной продукции занимаются 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 индивидуальных предпринимателя, 2367 личных подсобных хозяйств.

В районе имеется 20224 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 9566 га, сенокосов – 5398 га, пастбищ – 5260 га. Процент использования пашни составляет 14,6 % .

Развитие малых форм хозяйствования в районе является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельского хозяйства.

За период реализации районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Холмского района на 2014-2020 годы» достигнут рост производства яйца. В 2018 году производство яйца составило 795 тыс. шт., что на 60 % больше чем в 2014 году.

Продолжается снижение производства другой продукции животноводства (молоко, мысо) на 54% и 46% соответсвенно. Главная причина это снижение количества личных подсобных хозяйств, старение населения, нежелание молодежи оставаться жить и работать на селе. Еще одна из причин  ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей района к рынку сбыта сельскохозяйственной продукции в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей. Недостаточный уровень государственной поддержки отрасли также важная причина, которая тормозит развитие сельского хозяйства в районе.

Проблемами, сдерживающими развитие сельского хозяйства на современном этапе, являются:

низкая рентабельность молочного скотоводства в связи с низкими закупочными ценами на молоко, мясо крупного рогатого скота, высокими ценами на корма и длительными технологическими циклами в данной подотрасли;

недостаточный вклад КФХ в производство продукции сельского хозяйства, недостаточный уровень развития кооперации между крестьянскими хозяйствами;

наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения (в настоящее время используется 14,6 процента пашни);

недостаточно обеспеченная материально-техническая база государственной ветеринарной службы;

недостаточная обеспеченность высококвалифицированными специалистами в области ветеринарии в сельской местности.

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость про-граммноцелевого подхода для обеспечения концентрации всех имеющихся ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства района.

Целями программы является обеспечение населения района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района.

Для достижения данной цели в рамках государственной программы предусматривается решение следующих задач:

развитие производстваи переработки основных видов животноводческой продукции;

развитие производства и переработки основных видов растениеводческой продукции;

техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства;

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации;

вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения»

повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве»

научное обеспечение развития отраслей сельского хозяйства;

обеспечение развития и функционирования государственных информационных ресурсов в сфере управления сельским хозяйством.

Для достижения этих целей необходимо решить основные задачи:

Развитие производства и переработки основных видов животноводческой продукции будет обеспечено за счет строительства новых и завершения уже начатго строительства животноводческих ферм, создания необходимой кормовой базы. За период действия Программы планируется привлечь инвестиции в строительство животноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сохранить поголовье коров  в районе. До 2024 года планируется за счет увеличения продуктивности коров увеличить производство молока во всех категориях хозяйств на 12% процентов к уровню 2018 года.

Развитие производства и переработки основных видов растениеводческой продукции. Развитие сельскохозяйственного производства, повышение продуктивности и устойчивости земледелия в природно климатических условиях района не возможно без проведения мелиорации. Неудовлетворительное состояние мелиорированных земель является сдерживающим фактором развития растениеводства в районе, не позволяет обеспечить создание хорошей кормовой базы в животноводстве.

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства. Основной  проблемой, сдерживающей развитие подотраслей растениеводства и животноводства, является низкая рентабельность сельскохозяйственного производства, которая препятствует инвестированию в модернизацию и техническое перевооружение производства.

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации будет связано с развитием, прежде всего существующих крестьянских (фермерских) хозяйств, созданием новых хозяйств и развития кооперации среди крестьянских (фермерских) хозяйств.

Эффективной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств будет способствовать информирование и содействие начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам в оформлении документов  и представление на конкурс для получения грантов на создание и развитие семейных животноводческих ферм, гранта «Агростартап», обеспечение рынка сбыта произведенной продукции.

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения будет обеспечено за счет мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, увеличения площади пахотных земель и мероприятий по повышению плодородия почв.

Ввлечение в оборот до 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения ежегодно. Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет сопровождаться появлением новых рабочих мест, повышением уровня занятости сельского населения и повышения его доходов.

Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве. Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и их стимулировани.

Решение задач, определенных муниципальной программой, является стратегическим направлением деятельности, соответствует приоритетам развития района, определенным стратегией социально-экономического развития Холмского муниципального района Новгородской области до 2025 года, и предполагает улучшение состояния дел в сельском хозяйстве. Муниципальная программа является одним из инструментов государственной политики развития сельских территорий области.

Динамика развития сельского хозяйства на период до 2024 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости сельскохозяйственного производства, с другой сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и вступлением Российской Федерации в ВТО, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

С учетом вступления Российской Федерации в ВТО указанный рост производства позволит существенно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке района и области.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие:

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям. В результате негативных макроэкономических процессов возможного снижения спроса на продукцию сельского хозяйства, а также сокращение реальных доходов сельского населения, усиление зависимости отрасли от государственной поддержки;

природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от природно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность;

законодательные риски, которые могут возникнуть в связи с изменением федерального и областного законодательства при вхождении Российской Федерации в ВТО.

Минимизация рисков реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

проведения мониторинга развития сельского хозяйства района, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления сельским хозяйством;

подготовки и представления в Администрацию Холмского муниципального района полугодового и годового отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые могут содержать предложения по корректировке муниципальной программы;

перераспределения объемов финансирования между мероприятиями муниципальной  программы в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде;

разработке дополнительных мероприятий муниципальной программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района.

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля, следующего за отчетным, докладываются Главе Холмского муниципального района.

Отдел сельского хозяйства совместно с Администрациями сельских поселений до 01 марта года, следующего за отчетным годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению №5 к «Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы района, заместителем Главы администрации района, начальником отдела сельского хозяйства и направляет в отдел управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача 1. Развитие производства и переработки основных видов животноводческой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содействие в приобретении сельскохозяйственных животных | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 1.1.1, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития отрасли животноводства | Отдел сельского хозяйства | 2014-2020 годы | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация приоритетного регионального проекта «Развитие молочного животноводства» | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие строительству, реконструкции животноводческих (молочных) ферм | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие производства и переработки основных видов растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития отраслей растениеводства | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Содействие выполнению мероприятий поповышению плодородия и обработке почв | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Содействие в приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Содействие в продвижении продукции животноводства и растениеводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в межрегиональных, областных и районных агропромышленных выставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах и поощрение участников выставок, фестивалей, конкурсов, ярмарок | Отдел сельского хозяйства | 2020 год 2022-2024 годы | 2.1.2 | бюджет муниципального района | 5,60000 |  | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |  |
| 3.3. | Содействие в получении грантов начинающим крестьянским (фермерски) хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм и «Агростартап» | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содействие в проведении мероприятий по обработке почв и повышению их плодородия | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Содействие в проведение культуртехнических работ | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5. Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация мероприятий по локализации и уничтожению борщевика Сосновского на землях ельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов | Отдел сельского хозяйства | 2021-2024 годы | 2.3.1 | бюджет муниципального района | 10,00000 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на организацию мероприятий по локализации и уничтожению борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения и на землях населенных пунктов Красноборское сельское поселение Морховское сельское поселение Тогодское сельское поселение | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 2.3.1 | бюджет муниципального района |  | 154,00000 120,00000 43,00000 | 228,00000 22,80000 114,00000 91,20000 | 228,00000 22,80000 114,00000 91,2000 |  | 228,00000 22,80000 114,00000 91,2000 |
| 7. | Задача 6. Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содействие в профессиональной переподготовке и повышения квалификации работников занятых в сельском хозяйстве и органов местного самоуправления района | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Развитие системы информационного и консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций | Отдел сельского хозяйства | 2020-2024 годы | 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |