[image: image1.png]


АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 ноября 2013 года №114
г. Холм
	Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2014 - 2016 годы»


В целях реализации  статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьи 4 Устава   поселения Администрация Холмского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2014 - 2016 годы».
2. Опубликовать данное  постановление в   бюллетене «Официальный вестник  Холмского городского поселения».
ГЛАВА 

ПОСЕЛЕНИЯ                               А.В. Коваленко

                                                                Утверждена Постановлением Администрации

Холмского городского поселения от 08.11.2013 №114

Муниципальная программа Холмского городского поселения        
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2014 - 2016 годы».
ПАСПОРТ

муниципальной программы  Холмского городского поселения

1. Наименование муниципальной программы: «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2014 - 2016 годы».
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:   главный специалист Администрации Булатов В.А.
3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

	№
п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя
	Значения целевого показателя по годам

	
	
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Цель: 

Создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности поселения, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы поселения.

	1.1.
	Задача 1. Создание системы организационных и практических мер     по предупреждению и тушению пожаров на территории посе​ления
	
	
	

	1.1.1
	Количество разработанных  и утвержденнных муниципальных правовых актов для реализации основных направлений пожарной безопасности (ед.)
	10
	10
	10

	1.1.2
	Количество погибших при пожарах людей (ед.)
	0
	0
	0

	1.1.3
	Количество жилых домов, в которых не обеспечивается уровень пожарной безопасности. (ед.)
	50
	45
	40

	1.1.4
	Количество зарегистрированных пожаров (ед.)
	1
	1
	1

	1.2.
	Задача 2. 
Укрепление материально-технической базы поселения
 
	
	
	

	1.2.1
	Количество наружных источников водоснабжения, в которых не обеспечивается уровень пожарной безопасности. (ед.)

	14
	14
	10

	1.2.2
	 Количество приобретенного за год противопожарного инвентаря (ед.)
	1
	1
	1


4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

	Год
	Источник финансирования

	
	бюджет поселения
	федеральный бюджет
	областной бюджет 
	средства бюд-жета района
	вне-бюджет-ные сред-ства
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2014
	50,0
	
	
	
	
	50,0

	2015
	50,0
	
	
	
	
	50,0

	2016
	50,0
	
	
	
	
	50,0

	ВСЕГО
	150,0
	
	
	
	
	150,0


6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
Программы к концу 2016 года. 
-привлечение   общественности к организации обеспечения пожарной безопасности в поселении;
- снижение количества пожаров; 
- снижение количества погибших при пожарах людей;

- Укрепление материально-технической базы поселения
(увеличится количество   противопожарного инвентаря, увеличится количество наружных водоисточников, отвечающих нормативным требованиям).
Целевые показатели определяются на основе данных государственного статистического наблюдения и на основе данных ведомственной отчетности.

1.Характеристика текущего состояния пожарной безопасности  на территории  Холмского городского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере 

       Холмское городское поселение находится на территории   Холмского муниципального района и  является его центром.

В состав  Холмского городского поселения входит один населенный пункт: город Холм. 

Географическая площадь территории поселения составляет 865 га.

Численность населения Холмского городского поселения на 01.01.2013 года  составляет  3704 человека.

С учетом динамики показателей оперативной обстановки в поселении ежегодно происходят пожары не только с причинением ущерба, но и гибелью людей. Одной из причин такого положения является недостаточность средств, выделяемых на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Недостаточное количество источников наружного противопожарного  водоснабжения  значительно затрудняет тушение пожаров и спасение людей. 
Для преодоления отмеченных негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные скоординированные действия и администраций, и руководителей предприятий, и учреждений и организаций поселения в целом, в связи с тем, что пожары, чрезвычайные ситуации, а также их последствия, являются одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики и в целом дестабилизирующих социально-экономическое развитие поселения. 

Обеспечение пожарной безопасности  является одним их важнейших ин​струментов развития поселения. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности  приводит к увеличению количества пожаров, и как результат - дополнительное расходо​вание финансовых и материальных средств. В связи с этим необходи​мо создать систему пожарной безопасности, направленную на снижение (предотвращение) воз​действия на людей опасных факторов пожара, а также в целях повышения пожарной безопасности - создать систему оповещения и ликви​дации первичных источников возгорания, предотвращения пожаров. 
Всего на территории поселения находится 56 пожарных водоемов. Отсутствие подъездов к пожарным водоемам  значительно затрудняет тушение пожаров и спасение людей. 
Оперативная обстановка с пожарами в жилом секторе Холмского городского поселения:
2011 год пожаров-8, гибель-2 чел

2012 год пожаров-4, гибель-1 чел.

за 9 месяцев 2013 года пожаров-1, гибель-0 чел.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед администрацией городского поселения  и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня  пожарной безопасности.
2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 
        В ходе реализации мероприятий Программы  можно предположить возможность следующих основных рисков: 

изменение федерального и  областного законодательства  о деятельности городских поселений; 

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программного мероприятия из  местного бюджета.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к муниципальной программе).

       Управление осуществляет   Глава администрации поселения, в функции которого входит:

· оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития городского поселения;

· контроль за реализацией муниципальной программы.

· координация выполнения мероприятий муниципальной программы;

· обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

· непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

· подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

       Ответственный исполнитель:

 представляет до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, согласовает его с  Главой  поселения;
      готовит пояснительную записку к отчету. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.
	

	Приложение № 1 к муниципальной программе


Мероприятия муниципальной программы
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия 
	Исполнитель 
	Срок 
реализации
	Целевой 
показатель (номер 
целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача.  Создание системы организационных и практических мер     по предупреждению и тушению пожаров на территории посе​ления
 

	1.1.
	Разработка и утверждение требуемых муниципальных правовых актов для реализации основных направлений пожарной безопасности, а также разработка и распространение другой противопожарной пропаганды для населения.
	   Главный специалист администрации Булатов В.А.

	2014-2016
	1.1.1.
	Бюджет поселения
	-
	-
	-

	1.2.
	 Систематическое проведение профилактической работы среди населения по основам пожарной безопасности 
	      Главный специалист администрации Булатов В.А.


	2014-2016
	1.1.2.
	Бюджет поселения
	-
	-
	-

	1.3.
	Проведение совместных проверок неблагополучных семей, лиц ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к злоупотреблению спиртных напитков с целью установления соблюдения ими требований пожарной безопасности по месту жительства.
	      Главный специалист администрации Булатов В.А.


	2014-2016
	1.1.3.
	Бюджет поселения
	
	
	

	1.4.
	 Проведение совместных проверок по противопожарному состоянию чердаков и подвалов жилых домов
	      Главный специалист администрации Булатов В.А.


	2014-2016
	1.1.4.
	Бюджет поселения
	-
	-
	-

	2.
	Задача. Укрепление материально-технической базы поселения


	2.1
	Ремонт, очистка пожарных водоёмов, сооружение подъездных путей  к пожарному водоёму


	 Главный специалист администрации Булатов В.А.


	2014-2016
	1.2.1.
	Бюджет поселения

	45,0
	45,0
	45,0

	2.2.
	Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику, необходимого противопожарного инвентаря
	 Главный специалист администрации Булатов В.А.


	 2014-2016
	 1.2.2.
	Бюджет поселения
	5,0
	5,0
	5,0


Расчет финансовых средств на реализацию мероприятий

 муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2014 - 2016 годы».
  Финансирование предусмотрено из средств бюджета Холмского городского поселения. Расчеты произведены  по сложившимся на 2013 год ценам.
             На мероприятие  муниципальной Программы  «Ремонт, очистка пожарных водоёмов, сооружение подъездных путей  к пожарному водоёму» в 2014-2016 годах  запланировано  ежегодное  заключение договора с подрядной организацией на текущее содержание и ремонт  пожарных водоемов на сумму 45,0 тыс.рублей.
  45,0 тыс.руб.*3года=135,0 тыс.рублей
На мероприятие  муниципальной Программы «Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику, необходимого противопожарного инвентаря».
5,0тыс.руб. *3 года=15,0тыс.рублей 
     В ходе реализации программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться, дополняться. Расходы на финансирование  Программы подлежат уточнению при подготовке проекта местного бюджета на соответствующий  финансовый год.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Распоряжение
	от
	
	№
	

	(вид документа)
	
	
	
	
	


	Дата
поступления
на согласование,
подпись
	Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
	Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

	
	Глава администрации
городского поселения А.В.Коваленко
	

	
	Главный специалист В.А. Булатов
	

	
	Ведущий специалист Г.Н.Григорьева
	


УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

	Проект постановления
	от
	
	№
	

	(вид документа)
	
	
	
	
	

	Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского поселения на 2014 - 2016 годы»

	(заголовок к тексту)


	№
п/п
	Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти района и др.)
	Количество
экземпляров

	1.
	в Дело 
	2

	2.
	В.А.Булатов
	1

	3.
	О.В.Егорова
	1

	Главный  специалист   Администрации  городского поселения 
	
	В.А.Булатов

	
	(подпись)
	


� EMBED PBrush  ���








[image: image2.png]


_1118839634

