АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2014 года № 105

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу

«Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 19.12.2013 № 306 «О муниципальном бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 01.11.2013 № 866:

1.1. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| .Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | средст ва бюд-жетов поселений | внебюд жетные сред ства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |
| 2015 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |
| 2016 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |
| ВСЕГО | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Мероприятия муниципальной программы«Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы» изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетени "Вестник" и разместить на официальном сайте Администрации  района.

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе |

Мероприятия муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения мониторинга по определению потребностей инвалидов в беспрепятственном доступе к объектам социальной инфраструктуре | комитет социальной защиты населения, Администрация района, Администрации поселений, районное общество инвалидов | 2014-2016 |  | 1.1.1. | - | - | - | - |
| 1.2. | Формирование перечня объектов наиболее посещаемых людьми с ограниченными возможностями | комитет социальной защиты населения, Администрация района, Администрации поселений, районное общество инвалидов; | 2014-2016 |  | 1.1.1. | - | - | - | - |
| 1.3 | Осуществление контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилого фонда (при наличии соответствующей проектной документации, прошедшей государственную экспертизу в соответствии с законодательством) в части выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Администрация района, Администрации городского и сельских поселений, комитет социальной защиты населения | 2014-2016 |  | 1.1.1. | - |  | - | - |
| 2. | Задача 2. Формирование положительного отношения в обществе к инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение районных благотворительных акций и культурно-массовых мероприятий в связи с международными днями инвалидов и белой трости | комитет социальной защиты населения, комитет культуры, Администрации городского, сельских поселений | 2014-2016 | 1.2.1. |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведение праздничных встреч в связи с международными днями инвалидов и белой трости | Администрация района, комитет культуры, комитет социальной защиты населения, районное общество инвалидов | 2014-2016 | 1.2.1. |  |  | - | - | - |
| 2.3. | Проведение районного фестиваля художественного творчества инвалидов | комитет культуры | 2014-2016 | 1.2.1. |  | бюджет муниципаль ного района | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.4. | Проведение выставки творческих работ инвалидов в доме народного творчества | комитет культуры, МУК «Дом народного творчества» | 2014-2016 | 1.2.1. |  | - | - | - | - |
| 2.5. | Социальный патронаж семей с детьми- инвалидами на дому и содействие в реабилитации и социальной адаптации | ОАУСО «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» | 2014-2016 | 1.2.1. |  | - | - | - | - |
| 2.6. | Выделение бесплатных билетов на культмассовые мероприятия | комитет культуры | 2014-2016 | 1.2.1. |  | - | - | - | - |
| 2.7. | Организация экскурсий для инвалидов | Администрация района, районное общество инвалидов | 2014-2016 | 1.2.1. |  | бюджет муниципаль ного района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.8. | Участие в областном фотоконкурсе «Я и мой мир» | Администрация района, комитет социальной защиты населения, районное общество инвалидов | 2014-2016 | 1.2.1. |  | бюджет муниципаль ного района | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.9. | Участие в областном фестивале художественного творчества инвалидов | Администрация района, комитет социальной защиты населения, районное общество инвалидов | 2014-2016 | 1.2.1. |  | бюджет муниципаль ного района | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.10. | Оформление наглядных материалов, стендов о жизни и жизнедеятельности инвалидов в МУК «Дом народного творчества» | МУК «Дом народного творчества», районное общество инвалидов; | 2014-2016 | 1.2.1. |  | - | - | - | - |
| 2.11. | Участие в областном туристическом слета молодых инвалидов | комитет социальной защиты населения, комитет культуры, Администрация района, Администрации поселений, районное общество инвалидов | 2014-2016 | 1.2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Участие в сплаве на рафтах по реке Мста для инвалидов | комитет социальной защиты населения, Администрация района, Администрации поселений, районное общество инвалидов | 2014-2016 | 1.2.2. |  | бюджет муниципаль ного района | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.13 | Организация и проведение праздников и спортивных мероприятий | комитет социальной защиты населения, Администрация района, районное общество инвалидов | 2014-2016 | 1.2.2. |  | бюджет муниципаль ного района | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Задача 3. Совершенствование профессиональной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия в трудоустройстве (в том числе временном) инвалидам, обратившимся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | ГОКУ Центр занятости населения Холмского района | 2014-2016 |  | 1.3.1. | - | - | - | - |
| 3.2. | Проведение специализированных ярмарок и мини-ярмарок вакансий, собеседование для безработных граждан, являющихся инвалидами | ГОКУ Центр занятости населения Холмского района | 2014-2016 |  | 1.3.1. |  |  |  |  |