АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 декабря 2014 года № 827

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта

в Холмском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»», утвержденную постановлением Администрации района от 08.11.2013 № 899:

1.2. Раздел 4 Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Холмском муниципальном районена 2014 - 2016» изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации района

от 22.12.2014 № 827

4. МЕРОПРИЯТИЯ муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ХОЛМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение семинаров судей по видам спорта, руководителей и специалистов органов местного самоуправления района, осуществляющих полномочия в сфере физической культуры и спорта, учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | Администрация района,МБУ ФОК, отдел образования района | Ежегодно | 1.1.1 | Бюджет района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2 | Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы среди: органов местного самоуправления области | Администрация района, МБУ ФОК, отдел образования района | Ежегодно | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация участия в областном и всероссийском смотрах-конкурсах на лучшую постановку спортивно-оздоровительной работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Администрация района, МБУ ФОК, отдел образования района | Ежегодно | 1.1.1. | - | - | - | - |
| 1.4. | Участие работников физической культуры и спорта в курсах переподготовки и повышения квалификации | МБУ ФОК, отдел образования района | Ежегодно | 1.1.1. | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Оснащение учреждений направленных на развитие физической культуры и спорта спортивным инвентарем, подготовка спортивных |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения официальных муниципальных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории района | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.2.1. | Бюджет района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.2. | Реконструкция спортивных объектов района (плоскостные сооружения, спорт. инвентарь) | Администрация муниципального района | Ежегодно | 1.2.1. | средства бюджета муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3. | Задача 3 Пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Систематическое пополнение страницы «Физическая культура и спорт» на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района | Администрация района | Еже- годно | 1.3.1. | - | - | - | - |
| 3.2. | Изготовление спортивной атрибутики и печатной продукции (буклеты, баннеры, вымпела) | Администрация района, | Ежегодно | 1.3.1. | средства бюджета муниципального района | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3.3. | Освящение спортивных мероприятий района в районной газете «Маяк» | Администрация района, МБУ ФОК | Еженедельно | 1.3.1. | - | - | - | - |
| 4. | Задача 4 Участие ведущих спортсменов и команд в областных, межрайонных и районных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия команд и спортсменов района в областных соревнованиях | Администрация района | Ежегодно | 1.4.1. | Средства бюджета муниципального района | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 5. | Задача 5. Проведение районных спортивных соревнований и мероприятий по культивируемым видам спорта со всеми возрастными группами занимающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых Администрацией района (ед. в год) | Администрация района, МБУ ФОК | ежегодно | 1.5.1. | средства бюджета муниципального района | 15,0 | 11,0 | 11,0 |
| 5.2. | Проведение районного летнего профильного лагеря | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.5.1. |  |  |  |  |
| 6. | Задача 6 Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в организации проведения всероссийских массовых спортивных соревнований, в том числе "Лыжня России", "Кросс наций", «День физкультурника» | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.6.1. | средства бюджета муниципального района | 27,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6.2. | Совершенствование системы массовых мероприятий (спартакиада трудовых коллективов, «Семейных эстафет» и праздников, сельские спортивные мероприятия.), взаимодействие с общественными организациями «Ветеран», «Женсовет». | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.6.1. | средства бюджета муниципального района | 9,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6.3. | Организация поощрения лучших спортсменов района | Администрация района | Ежегодно | 1.6.1. | средства бюджета муниципального района | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6.4. | Оплата дежурств скорой медицинской помощи при проведении районных и Всероссийских массовых мероприятий | Администрация района | Ежегодно | 1.6.1. | средства бюджета муниципального района | - | 5,0 | 5,0 |
| 6.5. | Организация и проведение районных соревнований и спартакиад допризывной и призывной учащейся молодежью | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.6.1. | средства бюджета муниципального района | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6.6. | Организация секций для людей с ограниченными возможностями (ед. в год) | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.6.1. | - | - | - | - |
| 6.7. | Организация и проведение районных конкурсов, турслетов, фестивалей по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.6.1. | средства бюджета муниципального района | 4,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6.8. | Организация участия команды от района в областных спортивных соревнований и мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.6.1. | средства бюджета муниципального района | 8,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6.9. | Обеспечение доступности спортивных объектов в муниципальных районах и городском округе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (ед.) | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 1.6.1. | - | - | - | - |
| 6.10. | Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста | Администрация района, МБУ ФОК, отдел образования района | Ежегодно | 1.6.1. | средства бюджета муниципального района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7. | Задача 7 Организация присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление субсидий на выполнение отдельных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | Администрация района, МБУ ФОК, отдел образования района | Ежегодно | 1.7.1. | средства бюджета муниципального района | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 8. | Задача 8 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МУ «ФОК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация деятельности МУ «ФОК» | Администрация района, МБУ ФОК | Ежегодно | 2.1.1. | средства бюджета муниципального района | 1788.1 | 1413.3 | 1413.3 |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |