АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29 января 2015 года № 27-рг

г. Холм

О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 25.04.2013 № 417 «О подготовке и проведении празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 70 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке празднования в Холмском районе 70 - летия Победы.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации района Е.А. Рыбинкину.

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В. И. Саляев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

района от 29.01.2015 № 27-рг

Состав

организационного комитета по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию в Холмском районе 70- летия Победы в Великой Отечественной войне

| Саляев В.И. | - Глава Холмского муниципального района, председатель комитета |
| --- | --- |
| Рыбинкина Е.А. | - заместитель Главы района по социальным вопросам, сопредседатель комитета |
| Прокофьева Т.А. | - Первый заместитель Главы района |
| Федорова Н.В. | - начальник отдела образования Администрации района |
| Степанова И.А. | - Главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации района, секретарь совета |
| Коваленко А.В. | - Глава Холмского городского поселения |
| Акимова М.А. | - начальник отдела культуры Администрации района |
| Александрова Е.А. | - директор Холмского подразделения Областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» |
| Михайлова О.Н. | - председатель комитета финансов Администрации района |
| Павлова В.А. | - председатель районного Совета ветеранов |
| Голубева А.Ю. | - Глава Тогодского сельского поселения |
| Голошубов П.П. | - Глава Морховского сельского поселения |
| Чиркова Е.И. | - Глава Красноборского сельского поселения |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального района

от 29.01.2015 № 27-рг

План мероприятий

по подготовке празднования в Холмском районе 70-летия Победы

| П/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Создание районного организационного комитета по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | Январь 2015 | Администрация Холмского муниципального района |
| 1.2 | Проведение заседаний районного организационного комитета по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | Раз в неделю | Администрация Холмского муниципального района |
| 1.3 | Организация работы по открытию в г. Холме «Музея под открытым небом» | Январь-май | Комитеты и отделы Администрации Холмского муниципального района: культуры и молодежной политики, архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов; городской совет ветеранов (по согласованию) |
| 1.4 | Организация процедуры вручения ветеранам Великой Отечественной войны юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" | 21 февраля 2015 года | Отдел культуры Админи страции района, комитет социальной защиты Администрации района, Администрации сельских поселений |
| - Социальная защита инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |
|  | Проведение вечеров-встреч ветеранов Великой Отечественной войны, приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны для вручения по месту жительства, оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся в трудной жизненной ситуации | Февраль-май 2015 года | Комитет социальной защиты Администрации района, отдел культуры Администрации района, Главы сельских и городского поселений |
| 2.2. | Обследование социально-бытовых и жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | Январь - февраль 2015 | Комитет социальной защиты Администрации района, Главы сельских и городского поселений |
| - Благоустройство территориальных воинских захоронений и памятных мест |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за состоянием воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков | Январь – май 2015 | Отдел культуры Администрации района |
|  | Выполнение работ по текущему содержанию воинских захоронений, мемориальных комплексов и мемориальных досок на территории | Апрель – май | Главы сельских и городского поселений Отдел культуры Администрации район Шествующие организации |
| - Информационно-пропагандистские, культурно-массовые, образовательные, спортивные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных освобождению г. Холма от немецко-фашистских захватчиков | 21 февраля 2015 | Отдел культуры Администрации района |
| 4.2. | Организация в учреждениях культуры, образования, выставок, конкурсов, фестивалей и других мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | Февраль- май 2015 | Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |
| 4.3 | Цикл мероприятий: соревнования по футболу, волейболу, теннису, спортивных эстафет, посвященных 70-летию Великой Победы, | Февраль - май 2015 | Администрация района МБУ ФОК |
| 4.4. | Изготовление персональных открыток участникам Великой Отечественной войны, | Апрель 2015 | Отдел образования Администрации района |
| 4.5 | Проведение поэтических конкурсов, конкурсов плакатов, рисунков, рефератов, сочинений " | Апрель – май 2015 | Отдел культуры Администрации района Отдел образования Администрации района |
| 4.6. | Смотры строевой подготовки | Май 2015 | Отдел образования Администрации района |
| 4.7. | Проведение районной акции "Георгиевская ленточка" | Апрель – май 2015 | Главный специалист Администрации района по молодежной политике, физической культуре и спорту |
| 4.8 | Организация и проведение мероприятий с молодежью допризывного возраста "День призывника» | Апрель 2015 | Главный специалист Администрации района по молодежной политике, физической культуре и спорту МБУ ФОК |
| 4.9 | Проведение в образовательных учреждениях тематических мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: классные часы, уроки мужества, вечера памяти, просмотры видеофильмов. Организация и участие в митингах и возложениях на воинских захоронениях | Апрель – май 2015 | Отдел образования Администрации района |
| 4.10 | Организация литературных вечеров | Апрель – май 2015 | Отдел культуры Администрации района |
| 4.11 | Организация церемонии захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны и оставшихся незахороненными воинов Красной Армии | май 2015 | Администрация Холмского муниципального района |
| 4.12 | Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» - организация и проведение памятных церемониалов у военных мемориалов, братских могил воинов, павших в годы Великой Отечественной войны | 08 мая 2015 года | Отдел культуры Администрации района Администрации городского и сельских поселений |
| 4.13 | Участие в региональной акции «Вспомним всех поименно..» | 08 мая 2015 года | Отдел культуры Администрации района |
| - Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |
| 5.1 | Проведение цикла мероприятий, посвященных 70- летию Великой Победы - выставки, конкурсы, праздничная торговля, спортивные мероприятия - прием Главой района ветеранов Великой Отечественной войны и труда, гостей города - праздничное шествие по улицам города - митинг у памятника Воину-освободителя; возложение венков и цветов на воинских захоронениях, у мемориала на площади По - городское торжественное мероприятие | 09 мая 2015 года | Администрация Холмского муниципального района |
| 5.2 | Организация работы по проведению церемоний возложения венков и цветов на воинских захоронениях | 09 мая 2015 года | Администрация Холмского муниципального района Администрации городского и сельских поселений |
| 5.3 | Торжественные мероприятия на территории сельских поселений, посвященные 70-летию Великой Победы | 09 мая 2015 года | Администрации сельских поселений Отдел культуры Администрации района |
| 5.4 | Проведение общественной акции-шествия добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк» | 09 мая 2015 года | Главный специалист Администрации района по молодежной политике, физической культуре и спорту |
| 5.5 | Проведение праздничной акции «Солдатская каша» | 09 мая 2015 года | Отдел культуры Администрации район Главный специалист Администрации района по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрация городского поселения |
| 5.6 | Открытие в г. Холме «Музея под открытым небом | 09 мая 2015 года | Администрация Холмского муниципального района 09 мая 2015 года |