АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л ЕН И Е

28 октября 2016 года № 650

г. Холм

Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района «Доступная среда для инвалидов

на 2017-2020 годы»

В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и усиления социальной поддержки инвалидов, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского муниципального района «Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы» с 01 января 2017 года.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского муниципального района с 01 января 2017 года:

от 01.11.2013 № 866 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»;

от 08.11.2013 № 893 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»;

от 21.02.2014 № 105 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы» ;

от 22.12.2014 № 822 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»;

от 26.12.2014 № 850 «О внесении дополнений и изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»;

от 30.04.2015 № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»;

от 15.06.2015 № 338 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»;

от 25.08.2015 № 483 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы»;

от 29.02.2016 № 114 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов на 2014-2016 годы».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

района от 28.10.2016 № 650

Муниципальная программа Холмского муниципального района

«Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Холмского муниципального района

1. Наименование муниципальной программы: «Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет социальной защиты населения Администрации Холмского муниципального района;

3. Соисполнители муниципальной программы:

комитеты Администрации Холмского муниципального района;

отдел занятости населения Холмского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию);

районное общество инвалидов (по согласованию);

областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);

Администрации сельских поселений (по согласованию).

4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Цель: Создание условий для развития доступной среды для инвалидов, обеспечение равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества наряду с другими гражданами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля учреждений социального обслуживания, частично оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность нахождения в них инвалидов, от общего числа учреждений социальной сферы(%) | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Удельный вес общеобразовательных организаций района,в которых создана универсальная безбарьерная среда,позваляющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц,не имеющих нарушений развития,в общем количестве общеобразовательных организаций (%). | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 1.2. | Задача 2. Формирование положительного отношения в обществе к инвалидам |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель1. Доля инвалидов ,вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего числа инвалидов(%) | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 1.2.2. | Показатель 2.Доля инвалидов ,вовлеченных в спортивные мероприятия, от общего числа инвалидов(%) | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 1.3. | Задача 3. Совершенствование профессиональной реабилитации |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения района(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2020 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет района | федеральный бюджет | областной бюджет | средства бюд-жетов поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | 22,0 |  |  |  |  | 22,0 |
| 2018 | 22,0 |  |  |  |  | 22,0 |
| 2019 | 22,0 |  |  |  |  | 22,0 |
| 2020 | 22,0 |  |  |  |  | 22,0 |
| ВСЕГО | 88,0 |  |  |  |  | 88,0 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы к концу 2020 года:

| 1. | Доля учреждений социального обслуживания, частично оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность нахождения в них инвалидов, от общего числа учреждений социальной сферы; (%) | 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Доля инвалидов ,вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего числа инвалидов вовлеченных в культурно-массовые мероприятия инвалидов (%); | 20 |
| 3. | Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия, от общего числа инвалидов(%) | 20 |
| 4 | Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения района(%) | 30 |

1. Характеристика текущего состояния доступной среды для инвалидов на территории района, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере.

В Холмском  проживает около 550 инвалидов, что составляет около 9,8 % населения района. Из них 340 - инвалиды 1 и 2 группы. Численность детей-инвалидов – 36 человек. Фактически каждый десятый человек, проживающий в Холмском районе - инвалид.

В последние несколько лет в районе проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни. В целях решения проблем инвалидов в Холмском районе органы местного самоуправления принимают участие в реализации областных целевых программ, в которых предусмотрены мероприятия, направленные на создание для инвалидов равных с другими гражданами возможностей в социально-бытовой, образовательной, профессиональной, культурной и иных сферах.

Однако до настоящего времени в районе не созданы в полной мере условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, общественным зданиям. Первым этапом решения данной проблемы будет участие в проведении мониторингов доступности среды для инвалидов.

Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, так как не могут вести полноценный образ жизни из-за существующих в обществе социальных и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в общественной жизни. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности снижает трудовую и социальную активность инвалидов, негативно отражается на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни.

В течение всего периода выполнения Программы будут реализовываться меры, направленные на обеспечение жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственный доступ инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов, создание условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов.

Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества.

Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием органов социальной защиты населения, учреждений социальною обслуживания, органов здравоохранения, культуры, занятости, общественных организаций инвалидов в разработке и реализации единой системы непрерывной реабилитации инвалидов.

Основные задачи:

-выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих  доступности среды для инвалидов;

-сформировать положительное отношение в обществе к инвалидам;

-совершенствование профессиональной реабилитации инвалидов;

Программа носит социальный характер и предусматривает ряд дополнительных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями.

2. Перечень и анализ социальных финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В ходе реализации  программы целевые показатели могут быть не   достигнуты из-за:

отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

неактуальности планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

недостаточной гибкости и адаптируемости Программы к внешним факторам;

дублирования и несогласованности действий при реализации мероприятий в рамках Программы;

пассивного сопротивления отдельных граждан и общественных организаций инвалидов в рамках реализации мероприятий Программы по этическим, моральным, культурным и религиозным причинам;

неполного ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы за счет средств  бюджета муниципального района.

| 1. | Доля учреждений социального обслуживания, частично оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность нахождения в них инвалидов, от общего числа учреждений социальной сферы; (%) | 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего числа инвалидов вовлеченных в культурно-массовые мероприятия инвалидов (%); | 20 |
| 3. | Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия, от общего числа инвалидов(%) | 20 |
| 4 | Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения района(%) | 30 |

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе:

несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов, которое носит рекомендательный для исполнения характер норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов;

отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов  местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды

отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Характер муниципальной программы "Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы» (далее - Программа) порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой:

отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

недостаточные гибкость и адаптируемость Программы к внешним факторам;

дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках Программы;

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций инвалидов в рамках реализации мероприятий Программы по этическим, моральным, культурным и религиозным причинам;

неполное ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к муниципальной программе).

Первый уровень управления осуществляет  1-й заместитель Главы администрации района, в функции которого входит:

оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района;

контроль за реализацией муниципальной программы.

Второй уровень управления осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и экономики,  в функции которого входят:

координация выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

Комитет социальной защиты населения  представляет:

до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, согласовав с Первым заместителем Главы администрации района, заместителем Главы администрации района и направляет в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике района в соответствии с постановлением Администрации района от 02.09.2013 № 702 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации".

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе |

Мероприятия муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов на 2017-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. |  | Задача 1. Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения мониторинга по определению потребностей инвалидов в беспрепятственном доступе к объектам социальной инфраструктуре |  | комитет социальной защиты населения, Администрация района | 2017-2020 |  | 1.1.1. |  | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Формирование перечня объектов наиболее посещаемых людьми с ограниченными возможностями |  | комитет социальной защиты населения, Администрация района; | 2017-2020 |  | 1.1.1. |  | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Осуществление контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилого фонда (при наличии соответствующей проектной документации, прошедшей государственную экспертизу в соответствии с законодательством) в части выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  | Администрация района | 2017-2020 |  | 1.1.1. |  | - |  | - | - |  |
| 1.4. | Создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | Администрация района | 2017-2020 |  | 1.1.2. |  | - | - | - | - |  |
| 2. |  | Задача 2. Формирование положительного отношения в обществе к инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение районных благотворительных акций и культурно-массовых мероприятий в связи с международными днями инвалидов и белой трости |  | комитет социальной защиты населения, Администрация района; | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Проведение праздничных встреч в связи с международными днями инвалидов и белой трости |  | Администрация района, комитет социальной защиты населения; | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  |  | - | - | - |  |
| 2.3. | Проведение районного фестиваля художественного творчества инвалидов |  | Администрация района | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  | бюджет муниципаль ного района | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.4. | Проведение выставки творческих работ инвалидов в доме народного творчества |  | отдел культуры Адинистрации района | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Выделение бесплатных билетов на культмассовые мероприятия |  | отдел культуры Адинистрации района | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Организация экскурсий для инвалидов |  | Администрация района | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  | бюджет муниципаль ного района | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2.7. | Участие в областном фотоконкурсе «Я и мой мир» |  | Администрация района, комитет социальной защиты населения | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  | бюджет муниципаль ного района | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.8. | Участие в областном фестивале художественного творчества инвалидов |  | Администрация района, комитет социальной защиты населения | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  | бюджет муниципаль ного района | - | - | - | - |
| 2.9. | Оформление наглядных материалов, стендов о жизни и жизнедеятельности инвалидов в МУК «Дом народного творчества» |  | МУК «Дом народного творчества» | 2017-2020 | 1.2.1. |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.10. | Участие в областном туристическом слете молодых инвалидов |  | комитет социальной защиты населения, отдел культуры Администрации района; | 2017-2020 | 1.2.2. |  |  | бюджет муниципаль ного района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.11. | Участие в сплаве на рафтах по реке Мста для инвалидов |  | комитет социальной защиты населения, Администрация района ; | 2017-2020 | 1.2.2. |  |  | бюджет муниципаль ного района | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.12 | Организация и проведение праздников и спортивных мероприятий |  | комитет социальной защиты населения, Администрация района; | 2017-2020 | 1.2.2. |  |  | бюджет муниципаль ного района | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.13 | Участие в областных спартакиадах среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  | комитет социальной защиты населения, Администрация района; | 2014 | 1.2.2. |  |  | бюджет муниципаль ного района | - | - | - | - |
| 2.14 | Участие в областной спартакиаде по легкой атлетике среди инвалидов. |  | комитет социальной защиты населения, Администрация района; | 2014 | 1.2.2. |  |  | бюджет муниципаль ного района | - | - | - | - |
| 2.15 | Участие в областном спортивном фестивале для детей с ограниченными возможностями |  | комитет социальной защиты населения, Администрация района; | 2015 | 1.2.2. |  |  | бюджет муниципаль ного района | - | - | - | - |
| 3. |  | Задача 3. Совершенствование профессиональной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия в трудоустройстве (в том числе временном) инвалидам с целью поиска подходящей работы |  | комитет социальной защиты населения | 2017-2020 |  | 1.3.1. | - |  | - | - | - | - |
| 3.2. | Взаимодействие с отделом занятости населения Холмского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» в проведении специализированных ярмарок и мини-ярмарок вакансий для безработных граждан, являющихся инвалидами |  | комитет социальной защиты населения | 2017-2020 |  | 1.3.1. | - |  | - | - | - | - |