ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От                         №

г. Холм

Об утверждении мунипальной программы Холмского муниципального района «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017 – 2020 годы»
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского муниципального района "Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017 - 2020 годы" с 01 января 2017 года.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Е.А.Рыбинкину.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил

Председатель Комитета социальной 

защиты населения                                                             Л.В.Николаева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Постановление 
	от
	17.10.2016
	№
	

	(вид документа)
	
	
	
	
	

	Дата
поступления
на согласование,
подпись
	Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
	Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

	
	1-ый заместитель Главы Администрации района Т.А.Прокофьева
	

	
	Юрист Администрации                 И.Е.Логинова
	

	
	Председатель комитета финансов Михайлова О.Н.
	


УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

	Постановление
	от
	17.10.2016
	№
	

	(вид документа)
	
	
	
	
	

	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ХОЛМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ ОКАЗАВШЕЙСЯВ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
НА 2017 - 2020 ГОДЫ"



	(заголовок к тексту)

	№
п/п
	Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти района и др.)
	Количество
экземпляров

	1.
	в Дело
	2

	2.
	в комитет социальной защиты населения района
	1

	3.
	комитет финансов
	1

	5.
	контрольно-счетная комиссия
	1

	6.
	отдел  культуры
	1

	Председатель комитета социальной защиты населения Администрации  района 
	
	Л.В.Николаева

	
	(подпись)
	


                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района

                                                                               от                     № 
Муниципальная программа Холмского муниципального района
«Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
на 2017 - 2020 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной программы Холмского муниципального района
1.Наименование муниципальной программы: «Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации на 2017 - 2020 годы"

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет социальной защиты населения Администрации Холмского муниципального района; 
3. Соисполнители муниципальной программы: 

Администрация муниципального района;
отдел образования Администрации Холмского муниципального района;
отдел культуры Администрации муниципального района (далее - отдел культуры);

образовательные организации муниципального района (далее - образовательные организации);

отдел занятости населения Холмского района (далее - отдел занятости населения) (по согласованию);

пункт полиции по Холмскому району МО МВД России "Старорусский" (по согласованию);

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Холмская центральная районная больница" (далее -ГОБУЗ "Холмская  ЦРБ") (по согласованию);

отдел ЗАГС Холмского района Комитета ЗАГС и ОДДМС Новгородской области (по согласованию).

Администрация Красноборского сельского поселения (по согласованию);
Администрация Тогодского сельского поселения (по согласованию);
Администрация Морховского сельского поселения (по согласованию);
4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

	N п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
	Значение целевого показателя по годам

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Цель 1. Повышение качества жизни молодежи, молодых одиноких матерей, молодых многодетных семей, имеющих троих и более детей, инвалидов, детей, оставшимся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализация их творческого потенциала, создание необходимых и достаточных условий для активизации условий по решению собственных проблем, вовлечение в полноценную жизнь общества

	1.1.
	Задача 1. Информационное обеспечение

	1.1.1.
	Показатель 1.

Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи, процент
	1,5
	1,2
	1,0
	0,8

	1.1.2.
	Показатель 2.

Количество изданных и распространенных памяток, информационных листов с телефонами, адресами служб и информацией юридически-правового характера, единиц
	20
	30
	35
	40

	1.2.
	Задача 2. Организация работы с молодежью и молодыми родителями

	1.2.1.
	Показатель 1.

Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение семинаров, заседаний "круглых столов", клубов молодой семьи, волонтерскую деятельность, процент
	50
	52


	57
	60

	1.2.2.
	Показатель 2.

Количество трудоустроенной молодежи от общего числа молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, человек
	3
	3


	4
	4

	1.3.
	Задача 3. Организация работы с детьми, оставшимися без попечения родителей

	1.3.1.
	Показатель 1.

Охват детей, оставшихся без попечения родителей, консультациями по медико-педагогическим, социальным и правовым вопросам, процент
	100
	100


	100
	100

	1.4.
	Задача 4. Работа с инвалидами

	1.4.1
	Показатель 1.

Охват предоставленной социально-консультативной помощи, профориентационных услуг, процент
	100
	100


	100
	100

	1.5.
	Задача 5. Организация проведения оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с привлечением молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

	1.5.1.
	Показатель 1.

Доля молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение культурно-массовых мероприятий, процент
	50
	55
	57
	60


5. Сроки реализации муниципальной программы:

2017 - 2020 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

	Год
	Источник финансирования 

	
	бюджет муниципального района
	Федеральный бюджет
	областной бюджет
	Бюджет Холмского городского поселения
	бюджеты поселений
	внебюджетные средства
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2017
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,0

	2018
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,0

	2019
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,0

	2020
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,0

	Всего
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,0


7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

снижение доли молодежи муниципального района, находящейся в трудной жизненной ситуации, до 0,8 % в 2020 году;

увеличение количества изданных и распространенных памяток, информационных листов с телефонами, адресами служб и информацией юридически-правового характера до 40 единиц;

увеличение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение семинаров, заседаний "круглых столов", клубов молодой семьи, волонтерскую деятельность, до 60 % к 2020 году;

увеличение количества трудоустроенной молодежи от общего числа молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, до 4 человек к 2020 году;

обеспечение 100 % охвата детей, оставшихся без попечения родителей, консультациями по медико-педагогическим, социальным и правовым вопросам;

обеспечение 100 % охвата предоставленной социально-консультативной помощью, профориентационными услугами;

увеличение доли молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в проведение культурно-массовых мероприятий, до 60 %.

1. Характеристика текущего состояния, поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере.

Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, является одним из приоритетных направлений работы в сфере молодежной политики. Основная задача данного направления - социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. К группе молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, отнесены следующие категории: молодые люди с инвалидностью; сироты и выпускники интернатных учебных заведений; молодые люди, покидающие воспитательные колонии и специальные учебно-воспитательные учреждения (также несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел); молодые люди, живущие с ВИЧ-инфекцией; молодые люди-мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы; молодые люди, злоупотребляющие психоактивными веществами; молодые одинокие матери (молодые одинокие родители).

В банке данных молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, зарегистрировано 7 человек. За последние годы прослеживается положительная тенденция на снижение количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. В 2014 году - 12 человек, в 2015 году –12 человек, в 2016 году - 7 человек. В основном это дети-сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей; молодые люди, злоупотребляющие алкоголем; несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел; молодые одинокие матери; инвалиды.

В ГОБУЗ "Холмская ЦРБ" работает "телефон доверия" у фельдшера-нарколога для оказания экстренной медицинской помощи. Комитетом социальной защиты населения Администрации муниципального района оказывается материальная помощь малообеспеченным слоям населения района.

2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

 К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недостаточность финансирования мероприятий муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, проблемы во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы.

Снижение рисков возможно при обеспечении правильного расчета финансовых средств муниципального бюджета, четкой согласованности действий исполнителя и участников программы.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к муниципальной программе).

Первый уровень управления осуществляет Первый заместитель Главы администрации района, в функции которого входит:

оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района;

контроль за реализацией муниципальной программы.

Второй уровень управления осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и экономики, в функции которого входят:

· координация выполнения мероприятий муниципальной программы;

· обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

· непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

· подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

Ответственный исполнитель представляет: 

до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, согласовав с первым заместителем Главы администрации района, заместителем Главы администрации по социальным вопросам и направляет в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике района в соответствии с постановлением Администрации района от 02.09.2013 №  702 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации».

Приложение

к муниципальной программе

Холмского муниципального района

"Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной

жизненной ситуации на 2017 - 2020 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	8
	9
	10

	1.
	Задача 1. Информационное обеспечение

	1.1.
	Формирование и постоянное обновление банка данных молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
	отдел образования,  комитет социальной защиты населения
	ежегодно
	1.1.1
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Изготовление памяток, информационных листов с телефонами, адресами служб и информацией юридическо-правового характера
	отдел образования
	ежегодно
	1.1.2
	бюджет муниципального района
	0,5

	0,5
	0,5
	0,5

	1.3.
	Оказание консультационных услуг одиноким матерям, молодым семьям, имеющим двух и более детей, семьям, имеющим детей-инвалидов
	Отдел  образования,  комитет социальной защиты населения
	ежегодно
	1.1.1
	-
	-


	-
	-
	-

	2.
	Задача 2. Организация работы с молодежью и молодыми родителями

	2.1.
	Выявление молодых семей, находящихся в социально опасном положении
	отдел  образования,  комитет социальной защиты населения
	ежегодно
	1.2.1
	-
	-


	-
	-
	-

	2.2.
	Проведение семинаров с заинтересованными службами по решению вопросов, жизненных проблем молодежи
	отдел образования, отдел занятости населения
	ежегодно
	1.2.1
	-
	-


	-
	-
	-

	2.3.
	Проведение заседаний "круглых столов" для одиноких молодых матерей
	 комитет социальной защиты
	ежегодно
	1.2.1
	бюджет муниципального района
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	2.4.
	Совместная работа с отделом занятости населения района по трудоустройству незанятой молодежи
	отдел образования, отдел занятости населения Холмского района
	ежегодно
	1.2.2
	-
	-


	-
	-
	-

	2.5.
	Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
	отдел образования,   образовательные организации
	ежегодно
	1.2.1
	-
	-


	-
	-
	-

	2.6.
	Работа клубов молодой семьи
	 отдел культуры
	ежегодно
	1.2.1
	-
	-


	-
	-
	-

	3.
	Задача 3. Организация работы с детьми, оставшимися без попечения родителей

	3.1.
	Работа по обучению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с последующим трудоустройством
	отдел образования,  отдел занятости населения
	ежегодно
	1.3.1
	-
	-


	-
	-
	-

	3.2.
	Организация деятельности консультационного центра, оказывающего консультации по медико-педагогическим, социальным и правовым вопросам
	отдел образования
	ежегодно
	1.3.1
	-
	-


	-
	-
	-

	3.3.
	Оказание содействия в оздоровлении детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	Отдел образования, комитет социальной защиты населения, ГОБУЗ "Холмская ЦРБ"
	ежегодно
	1.3.1
	-
	-

-
	-
	-
	-

	4.
	Задача 4. Работа с инвалидами

	4.1.
	Организация социально-консультативной помощи инвалидам
	 комитет социальной защиты населения
	ежегодно
	1.4.1
	-
	-

-
	-
	-
	-

	4.2.
	Предоставление профориентационных услуг безработным инвалидам
	отдел образования, отдел занятости населения
	ежегодно
	1.4.1
	-
	-

-
	-
	-
	-

	5.
	Задача 5. Организация проведение оздоровительных, культурно-массовых мероприятий с привлечением молодежи,                                                                                      оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

	5.1.
	Организация и проведение всемирного Дня здоровья
	комитет социальной защиты населения, отдел образования,  отдел культуры, образовательные организации
	ежегодно
	1.5.1
	-
	-


	-
	-
	-

	5.2.
	Проведение районного конкурса молодых семей
	комитет социальной защиты населения, отдел культуры

отдел ЗАГС, 
	ежегодно
	1.5.1
	бюджет муниципального района
	2,0

	2,0
	2,0
	2,0

	5.3.
	Проведение акций, субботников: "Чистый берег", "Зеленая Россия"
	комитет социальной защиты населения, отдел образования, образовательные учреждения, волонтерские формирования
	ежегодно
	1.5.1
	-
	-


	-
	-
	-

	5.4.
	Проведение Дня семьи, любви и верности
	 комитет социальной защиты населения, отдел ЗАГС, 

отдел образования, 
	ежегодно
	1.5.1
	бюджет муниципального района
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	5.5.
	Организация и проведение прочих мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек
	отдел  образования,  отдел культуры, образовательные организации, ГОБУЗ "Холмская ЦРБ", пункт полиции по Холмскому району
	ежегодно
	1.5.1
	-
	-


	-
	-
	-


