9

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 апреля 2018 года № 117-рг
г. Холм

О мероприятиях, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Холмского муниципального района
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Холмского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемые Состав организационного комитета по вопросам подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Холмского муниципального района, План подготовки и проведения 04 мая 2018 года церемонии захоронения найденных останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаруженных в ходе поисковых работ, План подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Холмского муниципального район (далее План) 

2. Рекомендовать: 

2.1. Отделению полиции по Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» обеспечить охрану общественного порядка в местах скопления людей во время проведения мероприятий;

2.2. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Холмская центральная районная больница», согласно времени проведения мероприятий, обеспечить дежурство бригады скорой помощи в месте проведения мероприятий.

3. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения, оставляю за собой.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

	Глава

муниципального района
	В.И. Саляев


УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

района от 19.04.2018 № 117-рг
Состав

организационного комитета по вопросам подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Холмского муниципального района       

	Саляев В.И.
	-
	Глава муниципального района, председатель комитета;

	Рыбинкина Е.А.
	-
	Заместитель Главы администрации муниципального района, сопредседатель комитета;

	Федорова Н.В.
	-
	начальник отдела образования Администрации района,  секретарь совета.

	Члены организационного комитета:

	Александрова Е.А.
	-
	директор Холмского подразделения Областного государственного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» (по согласованию);

	Голошубов П.П.
	-
	Глава Морховского сельского поселения (по согласованию);

	Лебедева А.Ю.
	-
	начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района;


	Мальцева Е.А. 
	-
	Управляющий делами Администрации района;

	Никифоров Ю.А.
	-
	начальнику отделению полиции по Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» (по согласованию);

	Николаева Л.В.
	-
	председатель комитета социальной защиты населения Администрации Холмского муниципального района;

	Павлова В.А.
	-
	председатель районного Совета ветеранов (по согласованию);

	Семенова В.Н.
	-
	главный специалист по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации района;  

	Хаббо Г.И.
	-
	Глава Тогодского сельского поселения (по согласованию);

	Хорошко С.В.
	-
	директор Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский Центр культуры и досуга» (по согласованию);

	Чиркова Е.И.
	-
	Глава Красноборского сельского поселения (по согласованию);


УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

района от 19.04.2018 № 117-рг 

План 

подготовки и проведения церемонии захоронения 04 мая 2018 года, найденных останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаруженных в ходе поисковых работ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения, дата
	Ответственный за исполнение

	1.
	Выбор места на воинском захоронении в пос. Первомайский  Холмского района
	До 04.05.2018
	Рыбинкина Е.А.

Волкова Г.А.

Федорова В.Ю.

	2.
	Покраска памятника, благоустройство территории
	До 04.05.2018
	Иванов В.В.

Чиркова Е.И.

	3.
	Заготовка веток
	До 04.05.2018
	Брынев М.Б

	4.
	Доставка гробов на территорию пожарной части г. Холма
	03.05.2018
	Иванов В.В.

	5.
	Подготовка данных о погибших (таблички – Ф.И.О.)
	До 04.05.2018
	Брынев М.Б.

Федорова В.Ю.

	6.
	Составление списка гостей, родственников, приезжающих на перезахоронения

Организация ночлега для гостей

Организация обеда для гостей
	До 04.05.2018
	Павлова В.А.

Николаева Л.В.

Федорова В.Ю.

	7.
	Покупка цветов, венка
	До 04.05.2018
	Мальцева Е.А.

	8.
	Подготовка сценария митинга

Список выступающих (с приглашением отца Василия)
	До 01.05.2018
	Рыбинкина Е.А.

Хорошко С.В.

	9.
	Организация участия в церемонии перезахоронения учащихся школы г. Холма, молодежи города
	До 04.05.2018
	Федорова Н.В.

	10.
	Объявление в городе о церемонии перезахоронения
	03.05.2018
	Хорошко С.В.

	11.
	Оповещение организаций и предприятий города о церемонии перезахоронения
	До 04.05.2018
	Мальцева Е.А.

	12.
	Определение маршрута велопробега 04 мая 2018 года

Составление списков участников велопробега
	До 04.05.2018


	Семенова В.Н.

Кособрюхова Е.Н.



	13.
	Встреча родственников
	03.05.2018

04.05.2018
	Павлова В.А.

Николаева Л.В.

Хабарова М.А.

	14.
	Подготовка ямы для захоронения
	04.05.2018
	Иванов В.В.

	15.
	Предоставление машины для перевозки останков на воинское захоронение в пос. Первомайский
	04.05.2018

9.30
	Иванов В.В.

	16.
	Старт велопробега
	04.05.2018

10.00
	В.Н. Семенова

Е.Н. Кособрюхова

	17.
	Предоставление транспорта для участников мероприятия
	04.05.2018

10.30
	Е.А. Мальцева

	18.
	Доставка родственников погибших к месту захоронения
	10.30
	Е.А. Мальцева

В.А. Павлова



	19.
	Митинг

Панихида по погибшим

Отдание воинских почестей
	04.05.2018

11.00
	Рыбинкина Е.А

Хорошко С.В.

Хабарова М.А.

	20.
	Экскурсия по городу, посещение музея родственниками погибших
	04.05.2018
	Хабарова М.А.

Павлова В.А.


УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

района от 19.04.2018 № 117-рг
План 

подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на территории Холмского муниципального район
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Благоустройство территориальных воинских захоронений и памятных мест

	1.1. 
	Осуществление контроля за состоянием воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков
	апрель – май 2018 
	Отдел культуры Администрации района

Филиал МАУК «Холмский ЦКД» Музей истории Холмского района

	1.2. 
	Выполнение работ по текущему содержанию воинских захоронений, мемориальных комплексов и мемориальных досок на территории района
	Апрель – май 2018
	Главы сельских и городского поселений

Отдел культуры Администрации район

Шествующие организации  

	2. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые, образовательные, спортивные мероприятия

	2.1.
	Организация в учреждениях культуры, образования,   выставок, конкурсов, фестивалей и других мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне
	апрель - май 2018
	Отдел культуры Администрации района

Отдел образования Администрации района

МАУК «Холмский ЦКД»

	2.2.
	Изготовление персональных открыток участникам Великой Отечественной войны,
	Апрель 2018
	Отдел образования Администрации района

	2.3
	Проведение поэтических конкурсов, конкурсов плакатов, рисунков
	Апрель – май 2018 
	Отдел культуры 

Администрации района

МАУК «Холмский ЦКД»

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»

Отдел образования Администрации района

	2.4
	Проведение районной  акции "Георгиевская ленточка"
 
	Апрель – май 2018
	Главный специалист Администрации района по молодежной политике, физической культуре и спорту 

	2.5
	Организация и проведение мероприятий с молодежью допризывного возраста "День призывника»
	Апрель 2018
	Главный специалист Администрации района по молодежной политике, физической культуре и спорту

МБУ ФОК

	2.6
	Проведение в образовательных учреждениях тематических мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне: классные часы, уроки мужества, вечера памяти, просмотры видеофильмов.

Организация и участие в митингах и возложениях на воинских захоронениях
	Апрель – май  2018
	Отдел образования Администрации района

	2.7
	Организация церемонии захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны и оставшихся незахороненными воинов Красной Армии
	04 мая  2018
	Администрация Холмского муниципального района

	2.8
	Участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти» - организация и проведение памятных церемониалов у военных мемориалов, братских могил воинов, павших в годы Великой Отечественной войны   
	08 мая 2018 года
	Отдел культуры 

Администрации района

МАУК «Холмский ЦКД»

Администрации  сельских поселений 

	3. Торжественно-праздничные мероприятия

	3.1
	Организация работы по проведению церемоний возложения венков и цветов на воинских захоронениях
	08-09 мая 2018 года
	Администрация Холмского муниципального района

Организации и предприятия города

Администрации сельских поселений 

	3.2
	Торжественные мероприятия на территории сельских поселений, посвященные Дню Победы
	09 мая 2018 года
	Администрации  сельских поселений

Отдел культуры 

Администрации района

МАУК «Холмский ЦКД»

	09 мая 2018 г. Холм

	3.3.
	Музыкальное оформление (Песни военных лет, песни о войне) на пл. Победы
	9.30 пл. Победы
	МАУК «Холмский ЦКД»

	3.4
	Прием Главой района ветеранов Великой

Отечественной войны и труда, гостей города 
	09 мая 2018 года 

10.00
	Администрация Холмского муниципального района

	3.5
	Встреча официальных лиц

Встреча, регистрация родственников погибших воинов
	10.00
	Администрация Холмского муниципального района

	3.6
	Акция «Георгиевская ленточка»
	10.00

пл. Победы  
	Отдел образования Администрации района

	3.7
	Дежурство почетного караула
	10.00

пл. Победы  
	Отдел образования Администрации района

	3.8
	Продажа сувенирной продукции
	10.00

пл. Победы, 

у здания школы г. Холма
	Филиал МАУК «Холмский ЦКД» Дом народного творчества

	3.9
	Проведение общественной акции-шествия добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков

«Бессмертный полк»

Построение колонны. Акция «Бессмертный полк»

Начало шествия. Акция «Бессмертный полк»
	10.30 

У здания школы г. Холма

10.45

от школы до пл. Победы
	Горошкевич Н.И.

Федорова Н.В.

Семенова В.Н.

Тарасова Л.И

Зверев И.А.

Никифоров Ю.А.

	3.10
	Митинг
Отдание воинских почестей

Возложение цветов
	11.00

пл. Победы  
	Администрация Холмского муниципального района

МАУК «Холмский ЦКД»

Филиал МАУК «Холмский ЦКД» Музей истории Холмского района,

Отделение полиции по Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский»

Организации и предприятия города.

	3.11
	Праздничный концерт
	11.45

пл. Победы
	МАУК «Холмский ЦКД»



	3.12
	Рисунки на асфальте «Спасибо деду за Победу»
	11.45

пл. Победы
	МАУК «Холмский ЦКД»

	3.13
	Спортивные состязания
	11.45

пл. Победы
	Главный специалист Администрации района по молодежной политике, физической культуре и спорту

МБУ ФОК

	3.14
	Проведение праздничной акции «Солдатская каша»
	11.45

пл. Победы
	Отдел культуры Администрации район

Отдел образования Администрации района

	3.15
	Постановочное фото «Партизанский край»
	11.45

пл. Победы
	МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

