УТВЕРЖДАЮ

___________________Т.А.Прокофьева

План по реализации приоритетного регионального проекта

- Основные положения

| Краткое наименование | Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Холмского муниципального района |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания | 01.01.2020.31.12.2020 |
| Руководитель проекта | Голошубова Ю.И. |

2. Цель и показатели

| Цель: Повышение к концу 2020 года охвата и качества финансового образования и информированности населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  | Значение | Дата | 2020 |
| 1. | Число участий граждан в мероприятиях проекта, ед. | 102 | 28.12.2020 | 2020 |
| 2. | Число участий обучающихся в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, ед. | 0 |  | 2020 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий, семинаров с населением, ед. | 6 | 12.02.2020 11.02.2020 19.03.2020 31.03.2020 15.09.2020 09.12.2020 | 2020 |
| 4. | Количество проведенных занятий в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях ед. | 0 |  | 2020 |
| 5. | Освещение в СМИ, размещение на информационных стендах, на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации для граждан – потребителей финансовых услуг, ед | 20 |  | 2020 |

3. Результаты и мероприятия проекта

| № п/п пп | Ожидаемый результат (продукт) проекта | № п/п | Необходимые мероприятия | К-во мероприятий иятий | Число участников | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включение вопросов финансовой грамотности в образовательные программы образовательных организациях | 1.1 | Проведение занятий с обучающимися по финансовой грамотности в дошкольных образовательных организациях | 3 | 36 | отдел образования Администрации муниципального района |
|  |  | 1.2 | Проведение занятий и внеклассных мероприятий с обучающимися по финансовой грамотности в общеобразовательных организациях | 3 | 36 | комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
|  |  | 1.3 | Проведение родительских собраний в образовательных организациях с обсуждением вопросов повышения финансовой грамотности детей | 2 | 60 | комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| 2. | Создание общедоступной системы доведения до населения образовательных материалов по финансовой грамотности, актуальной информации по всем вопросам, связанным с использованием финансовых продуктов и услуг | 2.1 | Размещение на информационных стендах на территории городского и сельских поселений, Администраций муниципального района и сельских поселений информации для граждан – потребителей финансовых услуг | 10 |  | Комитет финансов Администрации муниципального района; Городское и сельское поселение |
| 3. | Повышение налоговой культуры населения | 3.1 | Проведение семинара по повышению налоговой грамотности населения района | 1 | 45 | Межрайонная ИФНС России № 2 по Новгородской области; Парфинская районная организация Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 4. | Проведение разовых и систематических мероприятий по финансовой грамотности | 4.1 | Организация и проведение мероприятий по повышению пенсионной и социальной грамотности для взрослого населения района | 1 | 2 | отдел клиентской службы в Парфинском районе ГУУПФРФ в Старорусском районе Новгородской области (межрайонного) |
|  |  | 4.2 | Проведение мероприятий среди учащейся молодежи района в рамках информационно - разъяснительной кампании по повышению пенсионной и социальной грамотности | 1 | 10 | отдел клиентской службы в Парфинском районе ГУУПФРФ в Старорусском районе Новгородской области (межрайонного) |
|  |  | 4.3 | Повышение финансовой и налоговой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства путем рассмотрения на расширенном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Парфинского муниципального района вопросов, касающихся изменений в Налоговом Кодексе РФ и получении финансовой поддержки | 3 | 45 | Отдел экономики и управления имуществом Администрации муниципального района; Межрайонная ИФНС России № 2 по Новгородской области |
| 5. | Поддержка информационно-образовательных ресурсов по вопросам финансовой грамотности и защиты прав потребителей | 5.1 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов и памяток Управления Роспотребнадзора по Новгородской области для граждан -потребителей финансовых услуг |  |  | Отдел экономики и управления имуществом Администрации муниципального района |
|  |  | 5.2 | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации «Бюджет для граждан» | 4 |  | комитет финансов Администрации муниципального района; |