- Российская Федерация

Новгородская область

- Территориальная  избирательная  комиссия

Холмского  района

- Постановление

| от 11.07.2013 |  | № 61/1-2 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Холм |  |

О Календарном плане
основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Красноборского сельского поселения Холмского района                                           8 сентября 2013 года

В соответствии с частями 2, 3 статьи 12 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 27.08.2007 № 4/21 - 4 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию Холмского района полномочий избирательных комиссий Холмского муниципального района, городского и сельских поселений, входящих в его состав»,

Территориальная избирательная комиссия  Холмского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Красноборского сельского поселения Холмского района 8 сентября 2013 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на странице «Избирательная комиссия» сайта Администрации Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| ## Председатель Территориальной избирательной комиссии Холмского района | #### С.А. Антонова |
| --- | --- |
| ## Секретарь Территориальной избирательной комиссии Холмского района | Е.Г.Лелютина |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Территориальной избирательной комиссии Холмского района от 11.07.2013 № 61/1 - 2 |
| --- | --- |

Календарный план                                                                                               основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Красноборского сельского поселения Холмского района
8 сентября 2013 года

Дата официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов – 12 июля 2013 года

День голосования – 8 сентября 2013 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Избирательные участки

| 1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК) и помещений для голосования и номеров телефонов УИК (часть 6 статьи 10 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования – не позднее 11августа 2013 года | Глава администрации Красноборского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |

Списки избирателей

| 2 | Составление списков избирателей ( часть 2 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования – не позднее 30 августа 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие УИК (часть 7 статьи 7 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования – не позднее 31 августа 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 4 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их дополнительного уточнения (часть 1 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | За 7 дней до дня голосования – с 31 августа 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5 | Направление избирателям приглашений для ознакомления со списками избирателей для их дополнительного уточнения | Не ранее 31 августа и не позднее 2 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Территориальной избирательной комиссией Холмского района |
| 6 | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей-военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части, на основании личного письменного заявления в списки избирателей (часть 5 статьи 8 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования - не позднее 5 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (часть 7 статьи 7, часть 2 статьи 9 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, - не позднее 18 часов 7 сентября 2013 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

Политические партии, иные избирательные объединения

| 8 | Составление и опубликование списка политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений, их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в том числе выдвигать кандидатов, списки кандидатов в муниципальных периодических печатных изданиях, а в случае отсутствия их на территории проведения выборов - в государственных периодических печатных изданиях, размещение указанного списка в сети Интернет и его направление в ТИК (части 1 и 3 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через два дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов - не позднее 14 июля 2013 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- |

Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов

| 9 | Самовыдвижение кандидатов: представление заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов в ТИК (часть 3 статьи 19, статья 20 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 17 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов – с 13 июля по 30 июля 2013 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 4 статьи 20 областного закона № 121-ОЗ) письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 5 статьи 20 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 11 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением (часть 3 статьи 19, статья 21 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 17 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов – с 13 июля по 30 июля 2013 года | Избирательное объединение |
| 12 | Представление в ТИК решения избирательного объединения о выдвижении кандидата на должность Главы Красноборского сельского поселения и иных документов (части 8 и 10 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 17 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 30 июля 2013 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения либо выдвинутый избирательным объединением кандидат на должность Главы Красноборского сельского поселения |
| 13 | Представление в ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов (часть 11 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа избирательного объединения о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением на должность Главы Красноборского сельского поселения |
| 14 | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в части 12 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ), выдвинутому избирательным объединением кандидатом на должность Главы Красноборского сельского поселения, письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата (часть 13 статьи 21 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 15 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения (часть1 статьи 23 областного закона 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый путем самовыдвижения |
| 16 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением (часть 1 статьи 23 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат, выдвинутый общественным объединением, устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной организации или общественного движения и зарегистрировано в соответствии с федеральном законом на уровне, соответствующем уровню проводимых выборов или на более высоком уровне |
| 17 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата (часть 1 статьи 25 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования – не позднее 8 августа 2013 года до 18 часов | Кандидат |
| 18 | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата (часть 2 статьи 25 областного закона № 121-ОЗ) | Незамедлительно после представления и приема документов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 19 | Извещение кандидата о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за два дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 20 | Реализация права кандидата, вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 21 | Извещение избирательного объединения о неполноте представленных им сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за два дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 22 | Реализация права избирательного объединения вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные для уведомления о выдвижении кандидата, и их регистрации (часть 3 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательное объединение |
| 23 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации (часть 1 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | В течение семи дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 24 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата (часть 4 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | В течение суток с момента принятия указанного решения | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |

Статус кандидатов

| 25 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей ( часть 2 статьи 29 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Регистрация доверенных лиц кандидата (часть 1 статьи 31 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 27 | Уведомление кандидата о принятии решения об аннулировании регистрации его доверенного лица (часть 7 статьи 31 областного закона № 121-ОЗ) | В двухдневный срок со дня принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 28 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры (часть 9 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее соответственно 4 сентября и 6 сентября 2013 года | Кандидат |
| 29 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата (часть 9 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в однодневный срок | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 30 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (часть 10 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня голосования – не позднее 4 сентября 2013 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 31 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением (часть 10 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в однодневный срок | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |

### Информирование избирателей и предвыборная агитация

| 32 | Предоставление безвозмездно эфирного времени ТИК для информирования избирателей. Предоставление безвозмездно печатной площади ТИК для информирования избирателей (часть 4 статьи 15 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов - с 12 июля 2013 года | Муниципальные организации Телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже 1 раза в неделю, а в случае отсутствия их на территории проведения выборов - редакции государственных периодических печатных изданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений о доходах и имуществе кандидатов (часть 7 статьи 27 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования - не позднее 28 августа 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 34 | Агитационный период (часть 1 статьи 38 областного закона № 121-ОЗ) | Со дня выдвижения кандидата и прекращается за сутки до дня голосования – до ноля часов 7 сентября 2013 года |  |
| 35 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (часть 2 статьи 38 областного закона № 121-ОЗ) | За 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования – с 19 августа и до ноля часов 7 сентября 2013 года |  |
| 36 | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (далее – Перечень) (часть 7 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на третий день после дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 15 июля 2013 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Новгородской области |
| 37 | Опубликование Перечня в средствах массовой информации (часть 6 статьи 36 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем на седьмой день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – не позднее 19 июля 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 38 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, представление ТИК указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях (часть 7 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 1 августа 2013 года | Государственные, муниципальные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также негосударственные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные не позднее чем за год, предшествующий официальному опубликованию решения о назначении выборов, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и зарегистрированных менее чем за один год до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |
| 39 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации (часть 3 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 2 августа 2013 года | Редакция газеты «Маяк» |
| 40 | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а в случае его отсутствия на территории проведения выборов – районном (городском) периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» (часть 11 статьи 37 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования - не позднее 31 августа 2013 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
| 41 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 10 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее трех лет со дня голосования – до 8 сентября 2016 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 42 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на каналах соответствующих организаций телерадиовещания (график распределения бесплатного эфирного времени) (часть 7 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее 18 августа 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района с участием соответствующих организаций телерадиовещания |
| 43 | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (часть 10 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее 18 августа 2013 года | Представившие в Территориальную избирательную комиссию Холмского района уведомления организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 44 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания ( часть 11 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через три дня после проведения соответствующей жеребьевки, - в день проведения жеребьевки | Зарегистрированный кандидат |
| 45 | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов (часть 5 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее 18 августа 2013 года | Редакция газеты «Маяк» с участием заинтересованных лиц |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (часть 8 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования – не позднее18 августа 2013 года | Редакция газеты «Маяк», а также представившие уведомления редакции областных периодических печатных изданий, редакции выходящих реже одного раза в неделю муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 47 | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации платной или бесплатной печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции соответствующего периодического печатного издания (часть 9 статьи 41 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за три дня до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 48 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (часть 14 статьи 40 областного закона № 121-ОЗ) | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 49 | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ), областным законом от 10.03.2011 № 940-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на территории Новгородской области» (далее – областной закон № 940-ОЗ) | Организаторы публичных мероприятий |
| 50 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (часть 2 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | - В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, областным законом № 940-ОЗ | Орган местного самоуправления муниципального района |
| 51 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ |
| 52 | - Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (часть 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ |
| 53 | - Размещение содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, информации в сети «Интернет» или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом (часть 41 статьи 42 областного закона № 121-ОЗ) | В течение суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 54 | - Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ТИК (часть 2 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 1 августа 2013 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 55 | - Предоставление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы кандидатом - в ТИК (часть 4 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат |
| 56 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (часть 7 статьи 43 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 18 августа 2013 года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 57 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (часть 3 статьи 35 областного закона № 121-ОЗ) | В течение трех дней до дня голосования, а также в день голосования – с 5 сентября по 8 сентября 2013 года |  |
| 58 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании (часть 9 статьи 39 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через семь дней со дня голосования - не позднее 15 сентября 2013 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |

### Финансирование выборов

| 59 | Поступление в распоряжение ТИК средств на проведение выборов, предусмотренных бюджетом соответствующего муниципального образования (часть 1 статьи 45 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов – не позднее 18 июля 2013 года | Орган, осуществляющий перечисление ТИК средств на проведение выборов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между нижестоящими избирательными комиссиями (часть 2 статьи 45 областного закона № 121-ОЗ) | По мере поступления средств | - Территориальная избирательная комиссия Холмского района |  |
| 61 | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (часть 1 статьи 46 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования - не позднее 13 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 62 | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов (часть 2 статьи 46 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |  |
| 63 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (часть 3 статьи 32 областного закона № 121-ОЗ) | В двухдневный срок после представления необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |  |
| 64 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета (часть 6 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Одновременно с выдачей подтверждения получения документов о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |  |
| 65 | Открытие кандидатом специального избирательного счета (часть 1 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | - В период после письменного уведомления ТИК о своем выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для его регистрации | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |  |
| 66 | Информирование кандидатом ТИК о реквизитах специального избирательного счета (часть 61 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | В двухдневный срок после открытия специального избирательного счета | Кандидат |  |
| 67 | Возврат пожертвований (полностью или частично) жертвователям в случае, если при внесении пожертвований было допущено нарушение закона (часть 10 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через семь дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |  |
| 68 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (часть 10 статьи 47 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем в семидневный срок со дня зачисления указанных средств в избирательный фонд кандидата | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |  |
| 69 | Представление в ТИК итогового финансового отчета (часть 1 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |  |
| 70 | Передача в редакцию газеты «Маяк» для опубликования копий итоговых финансовых отчетов кандидатов (часть 3 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через три дня со дня получения финансовых отчетов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |  |
| 71 | Представление в ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств (часть 8 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В двухдневный срок, а за два дня до дня голосования- с 6 сентября 2013 года - немедленно | Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» |  |
| 72 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (часть 8 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В двухдневный срок, а за два дня до дня голосования- с 6 сентября 2013 года - немедленно | - Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» по представлению ТИК, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата |  |
| 73 | Направление в редакцию газеты «Маяк» для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд каждого зарегистрированного кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из него (часть 9 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 13 и не позднее чем за 7 дней до дня голосования – не позднее соответственно 25 августа и 31 августа 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |  |
| 74 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд каждого зарегистрированного кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из него ( часть 9 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В течение двух дней со дня получения указанных сведений | Редакция газеты «Маяк» |  |
| 75 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ТИК (часть 7 статьи 48 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок со дня поступления представления | - Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
| 76 | - Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, а также в свой адрес пропорционально вложенным ими средствам (часть 4 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам) |  |
| 77 | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход бюджета муниципального образования (часть 4 статьи 49 областного закона № 121-ОЗ) | По истечении 40 дней со дня голосования – с 18 октября 2013 года | Филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию ТИК |  |

### Голосование и определение результатов выборов

| 78 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (часть 4 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 13 дней до дня голосования - не позднее 25 августа 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней (часть 4 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 13 дней до дня голосования - не позднее 25 августа 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 80 | Изготовление и передача избирательных бюллетеней членам ТИК, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (часть 10 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с решением о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация по решению Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 81 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (часть 10 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 82 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (части 11 и 12 статьи 52 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня голосования – не позднее 6 сентября 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 83 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (часть 1 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования – не позднее 31 августа 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 84 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 4 сентября и не позднее 6 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Территориальной избирательной комиссией Холмского района |
| 85 | Проведение голосования (часть 2 статьи 53 областного закона № 121-ОЗ) | С 8 до 20 часов 8 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
| 86 | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (часть 2 статьи 55 областного закона № 121-ОЗ) | В течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания голосования - не ранее 1 сентября и не позднее 14 часов 8 сентября 2013 года | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
| 87 | Подсчет голосов избирателей (часть 2 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 88 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (часть 27 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | На итоговом заседании УИК | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 89 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования (часть 30 статьи 57 областного закона № 121-ОЗ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 90 | Определение результатов выборов (части 1 и 6 статьи 58 областного закона№ 121-ОЗ) | Не позднее чем через два дня со дня голосования - не позднее 10 сентября 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 91 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании путем опубликования решения о результатах выборов (часть 1 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 92 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей (часть 1 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | В трехдневный срок со дня опубликования решения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный Главой Красноборского сельского поселения |
| 93 | Направление общих данных о результатах выборов в редакцию газеты «Маяк» (часть 2 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 94 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, (часть 3 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования - не позднее 28 сентября 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 95 | Регистрация избранного Главы Красноборского сельского поселения и выдача ему удостоверения об избрании (часть 3 статьи 61 областного закона № 121-ОЗ) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, Главы муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 96 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, (часть 4 статьи 60 областного закона № 121-ОЗ) | В течение 40 дней со дня голосования - не позднее 17 октября 2013 года | Территориальная избирательная комиссия Холмского района |
| 97 | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (часть 1 статьи 62 областного закона № 121-ОЗ) | В соответствии с порядком, утвержденным Избирательной комиссией Новгородской области | Участковые избирательные комиссии Территориальная избирательная комиссия Холмского района |

_____________________________