4

УТВЕРЖДАЮ 










СОГЛАСОВАНО
Глава Холмского муниципального района                                         Руководитель департамента по физической 
В.И.Саляев                                                                                                     культуре и спорту Новгородской области

В.В. Горелкин

ПЛАН
             мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
                              «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Холмском муниципальном районе
	Мероприятия
	Вид документа
	Исполнители
	Срок выполнения

	I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 
в отдельных муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 



	1. Создание  координационного органа  по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального района
	нормативный правовой акт
	Администрация Холмского муниципального района, комитет образования Администрация Холмского муниципального района,
	до 1 мая
2015 года

	2. Разработка и утверждение положения о мерах поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	протоколы
	Администрация  Холмского муниципального района, Главный специалист по физической культуре и спорту
	начиная с 

2015 года

	3.Организация  проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  обучающихся в образовательных организациях муниципального района
	планы
	Администрация  Холмского муниципального района, Главный специалист по физической культуре и спорту
	до 1 октября 2014 г.

	4.Разработка проекта постановления « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2016 годы», предусматривающую мероприятия, связанные с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),включая разработку соответствующих показателей
	соглашение
	Администрация  Холмского муниципального района, Главный специалист по физической культуре и спорту
	до 1 сентября 2015 г.

	5.Включение в единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов
	план
	Администрация  Холмского муниципального района, Главный специалист по физической культуре и спорту, районная газета «Маяк»
	ежегодно, начиная с 2014 года

	6.Материально-техническое обеспечение введения комплекса ГТО
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту,  комитет образования, МБУК Холмская ЦРБ ,ОП по Холмскому району МО МВД «Старорусский», районная газета «Маяк»,отдел  культуры,


	До 31 декабря 2015 года

	7.Согласование планов мероприятий муниципального района по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	до 1 марта 

2015 г.

	8.Заключение соглашений по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту, районная газета «Маяк
	ежегодно, начиная с 2014 года

	9.Участие в областных мероприятиях, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно,

начиная с 

2016 года

	10.Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а так же сотрудников государственных и муниципальных  учреждений и предприятий
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	До 01 сентября

2016 года

	11.Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимся в образовательных организациях
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту, районная газета «Маяк
	ежегодно,

начиная с 

2016 года

	12.Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	до 1сентября 2015 года

	13.Участие и проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских организаций и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	нормативный правовой акт
	заинтересованные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации
	До 01 июня

2017 года

	14.Утверждение планов участия в курсах повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских организаций и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	
	
	

	15.Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы за счет внебюджетных источников
	протоколы
	орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,

заинтересованные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

заинтересованные общественные организации
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	16.Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	протоколы
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	17.Обеспечение участия в научно-практических конференциях по общению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Новгородской области, в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	18.Обеспечение участия обучающихся в образовательных организациях в зимних и летних фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО),совместно проводимыми  с мероприятиями общероссийского движения «Спорт для всех»
	протоколы
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	19.Исполнение комплекса  мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	протоколы
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	20.Исполнение комплекса мер по доступности спортивных сооружений в муниципальном районе для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимся образовательных  организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций муниципального района
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций муниципального района и других категорий населения

	21.Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целевые показатели для оценки социально-экономического развития муниципального района
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	22.Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а так же сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	23.Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Министерством спорта Российской Федерации формам федерального статистического наблюдения
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	24.Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) лицам, осуществляющим трудовую деятельность
	протоколы
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения муниципального района

	25.Участие в зимних и летних фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения, проводимыми  совместно с мероприятиями в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года

	26.Участие в региональных конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций
	нормативный правовой акт
	Администрация  Холмского муниципального района. Главный специалист по физической культуре и спорту
	ежегодно, 

начиная с 2016 года


Модель регионального плана ГТО2
Модель регионального плана ГТО2

