УТВЕРЖДАЮ:

Глава Холмского муниципального района

_______________________/ В.И. Саляев /

«14» апреля 2020  года

Паспорт приоритетного проекта

«Чистая вода»

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации Холмского муниципального района

___________ / А.Ю. Лебедева/

«14» апреля 2020 г.

- 1. Основные положения

| Направление стратегии социально-экономического развития Холмского муниципального района | Экология и природные ресурсы |  |
| --- | --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами Холмского муниципального района и другими проектами | Муниципальная программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2022 годы»; Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском городском поселении на 2018-2020 годы». |  |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Глава Холмского муниципального района |
|  | Дата регистрации | 14.04.2020 |
|  | Формальные основания для инициации | Стратегия социально-экономического развития Холмского муниципального района, утвержденная решением Думы Холмского муниципального района от 30.12.2019 № 290. |
| Функциональный заказчик | Глава Холмского муниципального района Саляев В.И. |  |
| Руководитель проекта | Первый заместитель Главы Администрации Холмского муниципального района Т.А. Прокофьева |  |
| Администратор проекта | Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района |  |
| Миссия проекта | Обеспечение экологической безопасности |  |
| Измеримая цель проекта | Доля населения получающего питьевую воду нормативного качества |  |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | 14.04.2020 |
|  | Дата завершения проекта | 01.12.2022 |

- 2. Показатели проекта

| - № - п/ - п | - Наименование показателя | - Базовое значение - 2019 | - Период работ |  |  | - Критерий успешности - реализации - проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2020 | - 2021 | - 2022 |  |
| - 1 | - Доля населения района, обеспеченного качественной питьевой водой, % | - 40,6 | - 44,9 | - 49,2 | - 53,5 | - Повышение доли населения района, обеспеченного качественной питьевой водой |

- 3.Результаты и мероприятия проекта.

| - № - пп | - Ожидаемые результаты проекта | - Мероприятия проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение доли населения района, обеспеченного качественной питьевой водой до 53,5 % | - 1. Подготовка смет на: проектно-изыскательские работы; инженерно-геодезические работы; инженерно-геологические работы; инженерно-экологические изыскания. |
|  |  | - 2. Согласование сводного сметного расчета проектирования реконструкции системы водоснабжения г. Холм с ГАУ "Госэкспертиза Новгородской области" |
|  |  | - 3. Подготовка и выдача градостроительного плана |
|  |  | - 4. Подготовка технического задания «На изготовление проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Холм» по адресу г. Холм, Холмского муниципального района, Новгородской области» |
|  |  | - 5. Процедура согласования технического задания «На изготовление проектно-сметной документации и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Холм» по адресу г. Холм, Холмского муниципального района, Новгородской области с ГБУ «УКС» и Министерством ЖКХ и ТЭК Новгородской области |
|  |  | - 6. Получение субсидии на разработку проектной документации |
|  |  | 7. Проведение электронного конкурса на разработку проектной документации |
|  |  | 8. Заключение контракта на разработку проектной документации |
|  |  | 9. Разработка проектной документации |
|  |  | 10. Прохождение Государственной экспертизы ПСД |
|  |  | 11. Получение субсидии на реконструкцию |
|  |  | 12. Подготовка технического задания на реконструкцию, в т.ч. подготовка графика выполнения работ и графика оплаты |
|  |  | 13. Проведение электронного аукциона на реконструкцию |
|  |  | 14. Получение разрешения на реконструкцию |
|  |  | 15. Заключение контракта на реконструкцию Заключение контракта на реконструкцию |
|  |  | 16. Проведение работ по реконструкции объектов ВКХ |
|  |  | - 17. Благоустройство прилегающей территории |
|  |  | - 18. Подготовка технических планов инвентаризации объекта, кадастровые работы |
|  |  | - 19. Сбор и подготовка исходных данных для ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  | - 20. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию. - Регистрация прав собственности на объект капитального строительства |
|  |  | - 21. Строительство нецентрализованных источников водоснабжения в сельских населенных пунктах, шт. 2 |

- 4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

| N п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района | Лебедева А.Ю., начальник отдела Петров В.А., заместитель начальника отдела |
| 2. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономики Администрации района | Пфеффер А.В., главный специалист отдела |
| 3. | Глава Морховского сельского поселения | Голошубов П.П. |
| 4. | Глава Тогодского сельского поселения | Хаббо Г.И. |
| 5. | Глава Красноборского сельского поселения | Чиркова Е.И. |
| 6. | Директор МУП «ЖКХ Холмского района» | Иванов В.В. |

- 5. Ограничения проекта

| № | Наименование | Значение (описание) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Временные ограничения | С 14.04.2020 до 01.01.2021 |