УТВЕРЖДАЮ:

Глава Холмского муниципального района

_________________/Саляев В.И./

«___»______________20___г.

ПАСПОРТ

приоритетного муниципального проекта

«Модельная библиотека»

(Полное наименование муниципального проекта)

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________  М.А. Акимова

Согласовано:

Функциональный заказчик ______________________ В.И. Саляев

Куратор проекта_______________________________ Е.А.Рыбинкина

1.Основные положения

| Краткое наименование | Модельная библиотека |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания | 09.01.2021-16.09.2022 |
| Инициатор | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
| Куратор | Е.А. Рыбинкина – первый заместитель главы Администрации района |
| Функциональный заказчик | В.И. Саляев – глава Холмского муниципального района |
| Руководитель | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
| Администратор | Фёдорова В.Ю. – главный служащий отдела культуры администрации района |
| Участники | Отдел культуры Администрации района, отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района, отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района, МБУК Холмского муниципального района «МБС», МКУ Холмского муниципального района «ЦОУ» |
| Связь с муниципальными программами Холмского района и (или) Холмского городского поселения | Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 23 марта 2020 года № 169 |

2. Цели и показатели

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение |  | Периоды, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 2021 | 2022 |
| 1. | Создание модельной библиотеки | 1 | 20.04.2021 | 1 | 2 |

3. Результаты и мероприятия проекта

| № п/п | Ожидаемый результат (продукт) проекта | № п/п | Необходимые мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на участие в конкурсе | 1 | Создание рабочей группы | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 2 | Проведение анкетирования среди населения | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 3 | Создание дизайн-проекта | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 4 | Составление смет | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 5 | Разработка концепции модернизации библиотеки | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 6 | Составление плана мероприятий «дорожная карта» | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 7 | Формирование пакета заявочной документации | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 8 | Подача пакета документов для участия в конкурсном отборе | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 9 | Списание устаревшей литературы | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
| 2 | Проведение капитального ремонта | 1 | Подготовка уточненной сметы капиатльного ремонта помещений | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 2 | Запрос и анализ коммерческих предложение на капитальный ремонт (замену оконных блоков) | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 3 | Заключение договора на проведение капитального ремонта | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 4 | Проведение капитального ремонта (замена оконных блоков: демонтаж, монтаж и отделка) | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации район |
|  |  | 5 | Приемка работ по капитальному ремонту | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства |
| 3 | Проведение текущего ремонта | 1 | Заключение соглашения в системе ГИИС «Электронный бюджет» между Администрацией района и МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 2 | Подготовка уточненной сметы, согласно дизайн-проекту | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 3 | Согласование ПСД, подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов | А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |
|  |  | 4 | Объявление конкурсных процедур на проведение ремонта | А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |
|  |  | 5 | Заключение контракта на проведение текущего ремонта | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 6 | Ремонт пола | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района |
|  |  | 7 | Укладка плитки | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района |
|  |  | 8 | Укладка линолеума | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района |
|  |  | 9 | Замена входных групп | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района |
|  |  | 10 | Окраска стен | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района |
|  |  | 11 | Ремонт лестничного проема | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района |
| 4 | Подключение видеонаблюдения | 1 | Заключение договора на установку видеонаблюдения | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 2 | Установка видеонаблдения | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
| 5 | Оборудование доступной среды для людей с ОВЗ | 1 | Установка и подключение автоматического подъемника на 2 этаж | Петров В.А. – заместитель начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района |
|  |  | 2 | Заключение договора на поставку подъемника | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 3 | Поставка, установка и подключение автоматического подъемника | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
| 6 | Комплектование книжных фондов | 1 | Формирование перечня необходимой литературы | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 2 | Заключение договора на поставку литературы | Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ» |
|  |  | 3 | Поставка книг | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 4 | Внесение книжных фондов в электронную систему ИРБИС | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 5 | Расстановка книг | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
| 7 | Повышение квалификации основного персонала | 1 | Заключение соглашения на обучение | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 2 | Обучение основного персонала | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
| 8 | Обновление компьютерного оборудования | 1 | Подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов | А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |
|  |  | 2 | Объявление конкурсных процедур на поставку копьютерного оборудования | А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |
|  |  | 3 | Заключение контракта на поставку компьютерного оборудования | Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ» |
|  |  | 4 | Поставка копьютерного оборудования | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 5 | Установка оборудования и его настройка | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
| 9 | Информационные системы | 1 | Заключение договоров на поставку программного обеспечения | Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ» |
|  |  | 2 | Поставка программного обеспечения | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 3 | Установка программного обеспечения и его настройка | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 4 | Установка комплекса программных средств системы автоматизации библиотечных процессов "ИРБИС 64" | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
| 10 | Поставка мебели | 1 | Подготовка уточненной сметы на приобритение мебели, согласно дизайн-концепции | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 2 | Подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов | А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |
|  |  | 3 | Объявление конкурсных процедур на приобретение мебели | А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |
|  |  | 4 | Заключение контракта на поставку мебели | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 5 | Поставка мебели | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 6 | Сборка и расстановка мебели | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
| 11 | Обновление и установка нового электрооборудования | 1 | Заключение договоров на поставку электооборудования | Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ» |
|  |  | 2 | Поставка электрооборудования | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
|  |  | 3 | Монтаж и настройка электрооборудования | Бостанжи Е.Ю. – директор МБУК «МБС» |
| 12 | Приобретение и поставка дополнительного оборудования | 1 | Заключение договоров на поставку | Н.П.Павлова – главный специалист МКУ «ЦОУ» |
|  |  | 2 | Поставка дополнительного оборудования | В.Ю. Фёдорова – главный служащий отдела культуры администрации района |
|  |  | 3 | Установка/расстановка дополнительного оборудования | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
| 13 | Обновление сайта библиотеки | 1 | Обновление сайта библиотеки | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
| 14 | Открытие модельной муниципальной библиотеки | 1 | Торжественное открытие модельной библиотеки | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |

4. Бюджет проекта.

| Источники финансового обеспечения | Период, год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| 1. Муниципальная программа Холмского муниципального района и (или) Холмского городского поселения «Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 23 марта 2020 года № 169», тыс. руб. | 0,0 | 10215,0 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 10000,0 |
| областной бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет, тыс. руб. | 0,0 | 215,0 |
| внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |

5. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга | Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые риски | Отсутствие финансирования федерального бюджета | высокая | высокая | Акимова М.А. – начальник отдела культуры администрации района | ежемесячно | Ежемесячный мониторинг мероприятий плана; корректировка плана мероприятий |
| 2. | Временные ограничения | Продление сроков реализации проекта со стороны Министерства культуры Российской Федерации | низкая | высокая | Акимова М.А. – начальник отдела культуры администрации района | ежемесячно | Ежемесячный мониторинг мероприятий плана; корректировка плана мероприятий |

6. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание модельной библиотеки (ед.) |  |  |  |
|  | Количество созданных модельных библиотек (ед.) определяется отчетом о реализации национального проекта | 1 | Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 23 марта 2020 года № 169 | Акимова М.А. - начальник отдела культуры Администрации района |