УТВЕРЖДАЮ:

Глава Холмского муниципального района

_________________/                     /

«___»______________20___г.

ПАСПОРТ

приоритетного муниципального проекта

«Благоустройство воинских захоронений на территории района до 2024 года»

(Полное наименование муниципального проекта)

Подготовил и завизировал:

Руководитель проекта __________________________  М.А. Акимова

Согласовано:

Функциональный заказчик ______________________ В.И. Саляев

Куратор проекта_______________________________ Е.А.Рыбинкина

1.Основные положения

| Краткое наименование | Благоустройство воинских захоронений на территории района до 2024 года |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания | 10.01.2021-01.11.2022 |
| Инициатор | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
| Куратор | Е.А. Рыбинкина – первый заместитель главы Администрации района |
| Функциональный заказчик | В.И. Саляев – глава Холмского муниципального района |
| Руководитель | М.А. Акимова – начальник отдела культуры Администрации района |
| Администратор | Фёдорова В.Ю. – главный служащий отдела культуры администрации района |
| Участники | Отдел культуры Администрации района, отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации района, отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике, Красноборское сельское поселение, Тогодское сельское поселение |
| Связь с муниципальными программами Холмского района и (или) Холмского городского поселения | Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 23 марта 2020 года № 169 |

2. Цели и показатели

| Цель: Развитие сферы туризма и продвижение туристского потенциала Холмского района |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение | Период, год |
|  |  | Значение | Дата | 2021 | 2022 |
| 1. | Благоустройство воинского захоронения пл.Победы (ед.) | 0 | 20.04.2020 | 0 | 1 |
| 2. | Благоустройство воинских захоронений д.Куземкино, д.Долгие Нивы (ед.) | 0 | 20.04.2020 | 0 | 2 |
| 3. | Установка дорожных указателей (ед.) | 0 | 20.04.2020 | 0 | 5 |

3. Результаты и мероприятия проекта

| № п/п | Ожидаемый результат (продукт) проекта | № п/п | Необходимые мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство воинского захоронения пл.Победы, в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 1941-1945гг.» | 1 | Проведение конкурсных процедур | Пфеффер А.В. – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |
|  |  | 2 | Произведение выверки имен | Акимова М.А. – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 3 | Проведение работ по благоустройству захоронения | Лебедева А.Ю. – заместитель главы администрации района, начальник отдела строительства и жизнеобеспечения |
|  |  | 4 | Торжественое открытие | Акимова М.А. – начальник отдела культуры Администрации района |
| 2 | Благоустройство воинских захоронений д.Куземкино, д.Долгие Нивы 2021-2022 | 1 | Офрмление земельных участков под воинские захоронения | Т.А.Прокофьева – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района |
|  |  | 2 | Создание эскиза макета воинских захоронений и их согласование. | Акимова М.А. – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 3 | Сбор и подача пакета документов для участия в ФЦП. | Лебедева А.Ю. – заместитель главы администрации района, начальник отдела строительства и жизнеобеспечения |
|  |  | 4 | Проведение процедуры по выверки имен | Акимова М.А. – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 5 | Проведение конкурсных процедур. | А.В.Пфеффер – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике администрации района |
|  |  | 6 | Проведение работ по благоустройству воинских захоронений | Лебедева А.Ю. – заместитель главы администрации района, начальник отдела строительства и жизнеобеспечения |
|  |  | 7 | Торжественное открытие воинских захоронений д.Долгие Нивы, д.Куземкино | Акимова М.А. – начальник отдела культуры Администрации района |
| 3 | Установка дорожных указателей | 1 | Согласование информации на указателях и точек установки указателей на региональной трассе | Акимова М.А. – начальник отдела культуры Администрации района |
|  |  | 2 | Организация доставки и установки укзателей на региональной трассе | Акимова М.А. – начальник отдела культуры Администрации района |

4. Бюджет проекта.

| Источники финансового обеспечения | Период, год |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| 1. Муниципальная программа Холмского муниципального района и (или) Холмского городского поселения «Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие культуры и туризма Холмского района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 23 марта 2020 года № 169», тыс. руб. | 2713,842 | 10740,127 |
| в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет, тыс. руб. | 1899,689 | 7518,088 |
| областной бюджет, тыс. руб. | 787,015 | 299,638 |
| местный бюджет, тыс. руб. | 27,138 | 227,401 |
| внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |

5. Ключевые риски

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект | Ответственный за управление риском | Периодичность мониторинга | Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые риски | Отсутствие финансирования федерального бюджета | высокая | высокая | А.Ю.Лебедева –заместитель Главы Администрации района | ежемесячно | Ежемесячный мониторинг мероприятий плана; корректировка плана мероприятий |
| 2. | Временные ограничения | Продление сроков реализации проекта со стороны Министерства строительства Новгородской области | низкая | высокая | А.Ю.Лебедева – заместитель Главы Администрации района | ежемесячно | Ежемесячный мониторинг мероприятий плана; корректировка плана мероприятий |

6. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство воинского захоронения пл.Победы (ед.) |
|  | Показатель определяется на основании актов приема выполненных работ по благоустройству захоронения. | 0 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | Отдел культуры |
| 2. | Благоустройство воинских захоронений д.Куземкино, д.Долгие Нивы (ед.) |
|  | Показатель определяется на основании актов приема выполненных работ по благоустройству захоронения. | 0 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | Отдел культуры |
| 3. | Установка дорожных указателей (ед.) |
|  | Показатель определяется на основании актов приема выполненных работ по установке дорожных указателей. | 0 | Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства | Отдел культуры |